|  |
| --- |
| Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 20 . . . оны . . . дугаар сарын . . . -ны |
| өдрийн . . . дугаар тогтоолын . . . дугаар хавсралт |
|  |

**АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ**

**ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

2017.05.01 Алтай хот

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Хөтөлбөрийн зорилт | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт | Санхүүжилт | Хэрэгж-үүлэххугацаа | Хэрэгжүүлэх байгууллага |
| Хэмжих нэгж | Хүрэх үр дүн | Эх үүсвэр | Төсөв | Үндсэн | Хамтрагч |
| **Нэг. НИЙГМИЙН БОДЛОГО** |
| * 1. **Эрүүл мэндийн чиглэлээр:**

Зорилго: Нийгмийн эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг нотолгоо чанартай, тэгш хүртээмжтэй үзүүлж, дундаж наслалтыг 71-д хүргэнэ. |
| 1 | 1.1.1. “Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчнийг эрт илрүүлэн, хариу арга хэмжээг тасралтгүй зохион байгуулж, зүрх судасны өвчлөлөөс шалтгаалсан нас баралтыг 17.4, хорт хавдраас шалтгаалсан нас баралтыг 10.5 промиль хүртэл бууруулна. | **“Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх” дэд хөтөлбөрийг** хэрэгжүүлнэ. | - | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. | УТ, ОНХС Төсөл хөтөлбөр | - | 2017  | ЭМГ | АЗДТГ,НЭ, ЭМБ-ууд |
| 2 | “Элэг бүтэн Алтайчууд” **дэд хөтөлбөрийг** хэрэгжүүлнэ. | - | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. | УТ, ОНХС Төсөл хөтөлбөр | - | 2017  | ЭМГ | АЗДТГ,НЭ, ЭМБ-ууд |
| 3 | Жил бүр 19-өөс дээш насны хүн амыг эрт илрүүлэх үзлэгт хамруулна. | Үзлэгт хамруулсан иргэдийн тоо | 90-ээс доошгүй хувь  | УТ | 16.0 | 2016-2020 | ЭМГ | АЗДТГ, СЗДТГ,НЭ, СӨТ-ны ЭМТ-үүд |
| 4 | Сумдын хүн амд явуулын амбулаториор үндсэн болон нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлнэ. | Үзлэгт хамруулсан иргэдийн тоо | Жил бүр бүх сумд хүрч, тухайн сумын хүн амын 30-аас доошгүй хувь | ОНХС, Төсөл хөтөлбөр | 120.0 | 2016-2020 | ЭМГ | АЗДТГ, СЗДТГ,СӨТ-ны ЭМТ-үүд |
| 5 | Эрүүл мэндийн төвүүдийн эмийн зардлын 10 хувийг эрт илрүүлгийн үзлэгийн хурдавчилсан оношлуур, багаж хэрэгсэлд зарцуулна. | Төрөл, хангалтын хувь | Үзлэгт хамрагдвал зохих иргэдийн 90-ээс доошгүй хувийг хамруулж, 9 төрлийн оношлуур, 5 төрлийн багажаар хангасан байна. | УТ  | 70.4 | 2016-2020 | ЭМГ | НЭ,СӨТ-ны ЭМТ-үүд |
| 6 | Үзлэгээр илрүүлсэн халдварт бус өвчнийг эмчлэх, хянах, эрүүлжүүлэх төлөвлөгөө гаргаж ажиллана.  | Жил бүрийн хэрэгжилтийн хувь | Нэгж бүр төлөвлөгөөг 90-ээс доошгүй хувиар хэрэгжүүлсэн байна. | УТ | 135.6  | 2016-2020 | ЭМГ  | НЭ,СӨТ-ны ЭМТ-үүд |
| 7 | 1.1.2. Халдварт бус өвчин тэдгээрийн эрсдэлт хүчин зүйл, тархалтыг тогтоож, сэргийлж болох нас баралтыг хувь хүн, гэр бүл, хамт олны оролцоотойгоор бууруулна. | Халдварт бус өвчний анхдагч болон хоёрдогч эрсдэлт хүчин зүйлийн судалгааг жил бүр гаргаж, үр дүнг тооцож ажиллана. | - | Эрсдэлийн үнэлгээний мэдээллийн сантай болсон байна. | УТ  | 10.0 | 2016-2020 | ЭМГ | СӨТ-ны ЭМТ-үүд |
| 8 | Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, өрх, иргэний тоог нэмэгдүүлнэ. | Байгууллага, өрх, иргэний тоо | Байгууллага – 20Өрх – 20Иргэн - 40 | УТ | 6.0 | 2016-2020 | ЭМГ  | АЗДТГ, СЗДТГНЭ, СӨТ-ны ЭМТ-үүд, албан байгуул-лага, ААН |
| 9 | 1.1.3. “Амны хөндийн эрүүл мэнд” дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлж, хүүхдийн шүд цоорлын тархалтыг 20 хувиар бууруулна. | Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 5, 6, 12 настай хүүхдийг хамруулж, эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | Шүдний цоорлын тархалтыгбууруулсан хувь | 30 хувь | УТ | 24.0 | 2016-2020 | ЭМГ | НЭ, СӨТ-ны ЭМТ-үүд |
| 10 | Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдэд дадал хосолсон сургалтыг жил бүр зохион байгуулна. | Хамрагдсан хүүхдийн хувь | 70-аас доошгүй  | УТ, Төсөл хөтөлбөр | 4.1 | 2016-2020 | ЭМГ | АЗДТГ,БСУГ,ТББ |
| 11 | 12 настай хүүхдүүдийн дунд ”Шүд зөв угаах” уралдааныг жил бүр зохион байгуулж, үр дүнг тооцно. | Хамрагдсан хүүхдийн тоо | 1000-аас доошгүй | УТ,ОНХС | 4.0 | 2017-2020 | ЭМГ | БСУГ |
| 12 | Нэгдсэн эмнэлэг болон сум дундын эмнэлгүүдийн шүдний кабинетыг тоног төхөөрөмжөөр хангана. | Тоног төхөөрөмж-өөр хангагдсан кабинетын тоо | 4  | ОНХС,Төсөл хөтөлбөр | 70.0 | 2017-2018 | ЭМГ | АЗДТГ |
| 13 | 1.1.4. Улаан бурхан, бэлгийн замаар дамжих халдвар, сүрьеэ зэрэг халдварт өвчний тархалтыг бууруулж, “Элэг бүтэн Алтайчууд” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх үзлэгийг 2-оос доошгүй удаа зохион байгуулж, эмчлэх, хянах ажлын үр дүнг тооцож ажиллана. | Хавьтагчдын илрүүлэлт, хяналтын шинжилгээндхамрагдсан хувь | Хавьтагчдыг эмчилгээнд бүрэн хамруулж, эрүүлжилтийн хувийг өмнөх оноос нэмэгдүүлсэн байна. | УТ | 2.5 | 2016-2020Жил бүр | ЭМГ | НЭ,СӨТ-ны ЭМТ-үүд |
| 14 | Хүн амын дунд сүрьеэ өмнөөс урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлэлт, төгс эмчилгээний чанарт хяналт тавьж тархалтыг хязгаарлана. | Сумдын зорилтот бүлгийн иргэдээс авсан асуумж судалгааны тоо | Илэрсэн тохиолдол бүрийг эмчилсэн байна. | УТ | 2.5 | 2016-2020 | ЭМГ | АЗДТГ, СЗДТГ, НЭ,СӨТ-ны ЭМТ-үүд |
| Шинээр илэрсэн сүрьеэгийн төгс эмчилгээний чанарт тавих хяналтын хувь | Эдгэрэлтийг 85-аас доошгүй хувьд хүргэнэ. |
| 15 | Элэгний В, С вирусийн халдварын тархалтыг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.  | Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан хувь | Хамрагдалтын хувь өмнөх оноос нэмэгдсэн байна.  | УТ | 2.5 | 2017-2020 | ЭМГ | АЗДТГ, СЗДТГСӨТ-ны ЭМТ-үүд |
| 16 | Улаан бурхан өвчний дархлаажуулалтын хамралтын байдалд судалгаа хийж, хяналт тавина.  | Хамралтын хувь | 99-өөс доошгүй хувьд хүргэсэн байна. | УТ | 760.0 | 2016-2020 | ЭМГ | СЗДТГ,НЭ,СӨТ-ны ЭМТ-үүд, Статистик-ийн хэлтэс |
| 17 | 1.1.5. “Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, эх, хүүхдийн эндэгдэлд нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа хийж, эндэгдлийг бууруулна.  | “Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” **дэд хөтөлбөрийг** хэрэгжүүлж ажиллана. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | 90-ээс доошгүй | УТ,ОНХС Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ЭМГ | АЗДТГ,НЭ, ЭМБ-ууд |
| 18 | “Эрүүл хүүхэд – Алтайн ирээдүй” **дэд хөтөлбөрийг** хэрэгжүүлнэ. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | 90-ээс доошгүй | УТ, ОНХС Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ЭМГ | АЗДТГ,НЭ,ЭМБ-ууд |
| 19 | Өсвөр насны охид, нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж, эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | Хамрагдалт-ын хувь | Илэрсэн тохиолдол бүрийг эмчилсэн байна. | УТ | - | 2016-2020 | ЭМГ | СӨТ-ны ЭМТ-үүд |
| 20 | Жирэмсний хяналтад үнэлгээ хийж, чанарыг сайжруулна. | Эрт үеийн хамрагдалтын хувь | 90-ээс доошгүй | УТ | - | 2017-2020 | ЭМГ | СӨТ-ны ЭМТ-үүд |
| БЗДХ-ын шинжилгээнд хамрагдсан хувь | 98-аас доошгүй |
| 6 – аас дээш удаа үзүүлсэн хувь | 95-аас доошгүй |
| 21 | Хөдөө сумдаас Нэгдсэн эмнэлэгт төрсөн эх, нярайн гэртээ буцах замын зардлыг шийдвэрлэнэ.  | Сумаас ирж төрсөн эхийн тоо | Зардлыг бүрэн шийдвэрлэсэн байна. | ОНТ | 13.0 | 2017  | ЭМГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 22 | 5 хүртэлх насны хүүхдийн дунд зонхилон тохиолдох сульдаа, цус багадалт, өсөлт хоцрогдлыг эрт илрүүлэн эмчилнэ. | Эдгэрэлтийн хувь | 90-ээс доошгүй  | УТ,Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ЭМГ | СӨТ-ны ЭМТ-үүд |
| 23 | 1.1.6. Иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг түргэн шуурхай, хүртээмжтэй, чанартай хүргэнэ.  | “Цахим эрүүл мэнд” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, иргэдэд хүлээлт, чирэгдэлгүй үйлчилнэ.  | Иргэдийн сэтгэл ханамж | 90 хувьд хүргэнэ. | УТ | - | 2017-2020 | ЭМГ | АЗДТГ,ЭМБ-ууд |
| 24 | “Эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх” дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | 90-ээс доошгүй | УТ,ОНХС, Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ЭМГ | АЗДТГ,НЭ, ЭМБ-ууд |
| 25 | Оношилгооны төвийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт үнэлгээ хийлгэн, чанарыг сайжруулж, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Үйлчлүүлэгч-ийн тоо | Өмнөх оны түвшингээс нэмэгдсэн байна. | УТ | - | 2017-2020 | ЭМГ | НЭ ,ТББ |
| 26 | Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанар сайжруулах хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | 100 | УТ, төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ЭМГ | ЭМБ-ууд |
| 27 | Алтай сумын эрүүл мэндийн төвд сум дундын эмнэлэгт эрчимт эмчилгээний тасаг нээн ажиллуулна. | Өрөө тохижуулсан байна. | Яаралтай тусламжийн хүртээмж нэмэгдэнэ. | СОНХС, Төсөл хөтөлбөр | - | 2017 | ЭМГ | СЗДТГ,ЭМТ |
| 28 | Тонхил сумын Алтансоёмбо, Бугат сумын Тахийн тал багийн иргэдэд эрүүл мэндийн болон яаралтай түргэн тусламжийн үйлчилгээг цаг алдалгүй хүргэх арга хэмжээ авна.  | Багийн эмчийн салбарын тоо | 2 салбар байгуулагд-сан байна. | ОНХС | - | 2018 | ЭМГ | АЗДТГ, СЗДТГ, СЭМТ |
| 29 | 1.1.7. Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлж, иргэдэд эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлнэ.  | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт антибиотик мэдрэг чанарыг тодорхойлох журам хэрэгжүүлнэ. | Хамрагдалт-ын хувь | 40-өөс доошгүй хувиар нэмэгдүүлнэ. | УТ | - | 2017 оноос | ЭМГ | НЭ |
| 30 | Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендерийн захиалгад дүн шинжилгээ хийж, хуваарилалтад хяналт тавина. | Эмийн хуваарилалт-ын хувь | Эмийн хүртээмж, хэрэглээ зохистой болно. | УТ | 2,436.0 | 2017-2020 | ЭМГ | НЭ,СӨТ-ныЭМТ |
| 31 | 1.1.8. Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүргэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг нэмэгдүүлнэ. | Настанд ээлтэй эрүүл мэндийн байгууллага шалгаруулж ажиллана. | Байгууллагын тоо | Жил бүр 3-аас доошгүй | УТ | - | 2017-2020 | ЭМГ | НЭ,СӨТ-ны ЭМТ |
| 32 | Ахмадууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг эмчийн үзлэгт тогтмол хийж, эмчилгээ сувилалд хамруулна. | Хамрагдалт-ын хувь  | 90-ээс доошгүй | УТ | - | 2017-2020 | ЭМГ | ХХҮГ, НЭ |
| 33 | 1.1.9. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудыг сургалтад хамруулж, чадавхжуулна. | Гадаад улс, оронд эрүүл мэндийн ажилтнуудыг туршлага судлуулж чадавхжуулна. | Гадаадад туршлага судалсан эмнэлгийн мэргэжилтний тоо | Жилд 5-аас доошгүй | УТ, ОНХС, төсөл хөтөлбөр | 60.0 | 2017-2020 | ЭМГ | АЗДТГ |
| 34 | Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг төгсөлтийн дараах мэргэшүүлэх, чадавхжуулах урт болон богино хугацааны сургалтад үе шаттайгаар хамруулна. | Нарийн мэргэжил эзэмшсэн мэргэжилтний тоо | Жилд 5-аас доошгүй | УТ | 62.5 | 2016-2020 | ЭМГ | НЭ, СӨТ-ны ЭМТ |
| Богино хугацааны сургалтад хамрагдсан мэргэжилтний тоо | Жилд 100-аас доошгүй | УТОУТХ | 6.0 | 2016-2020 | ЭМГ |
| 35 | 1.1.10. Эрүүл мэндийн салбарын дуусаагүй барилгыг ашиглалтад оруулж, шинээр барилга барьж, өргөтгөл, их засвар хийнэ. | 50 ортой төрөхийн эмнэлгийг ашиглалтад оруулна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Төрөхийн эмнэлэг ашиглалтад орж үйл ажиллагаа эхэлсэн байна. | УТ | 2,975.0  | 2017-2018  | ЭМГ | АЗДТГ, НЭ |
| 36 | Цээл сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгыг ашиглалтад оруулна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | ЭМТ-ийн барилгыг ашиглалтад оруулж үйл ажиллагаа эхэлсэн байна. | УТ | 543.6 | 2017  | ЭМГ | АЗДТГ, СЗДТГ,СЭМТ |
| 37 | Дарив, Халиун, Цогт сум, Марал-Алтай өрхийн эрүүл мэндийн төв, Зооноз өвчин судлалын төвийг шинэ барилгатай болгоно. | Шинээр баригдсан эрүүл мэндийн байгууллагын тоо | 5 | УТ | 8,600.0 | 2017-2020 | ЭМГ | АЗДТГ,СЗДТГ,НЭ,ЗӨСТ,СӨТ-ны ЭМТ-үүд |
| 38 | Алтай, Бигэр сумдын эрүүл мэндийн төвийн барилгад их засвар, өргөтгөл хийнэ. | Их засвар, өргөтгөл хийгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагын тоо  | 2  | УТ | 600.0 | 2017-2020 | ЭМГ | АЗДТГ,СЗДТГ,ЭМТ-үүд |
| 39 | Баян-Уул сумын сум дундын эмнэлэг, Бугат, Чандмань сумын эрүүл мэндийн төвийн уурын зуухны тогоог шинэчилнэ. | Шинэчлэгдсэн уурын зуухны тогооны тоо | 3 | ОНХС | 93.0 | 2017 | ЭМГ | АЗДТГ,СЗДТГ,ЭМТ-үүд |
| 40 | Бигэр, Цогт сумдын эрүүл мэндийн төвийн эхийн амрах байрыг засварлан тохижуулна. | Засвар хийсэн эхийн амрах байрны тоо | 2  | ОНХС | 60.0 | 2017-2020 | ЭМГ | АЗДТГ,СЗДТГ,ЭМТ-үүд |
| 41 | Нэгдсэн эмнэлэгт сантехникийн их засвар хийнэ. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Үйлчлүүлэгч болон эрүүл мэндийн ажилтанд ээлтэй орчин бүрдсэн байна. | УТ | 350.0 | 2018-2020 | ЭМГ | АЗДТГ,НЭ |
| 42 | Нэгдсэн эмнэлгийн хог хаягдлын барилгад цэвэр ус, дулааны асуудлыг шийдвэрлэнэ. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Тусгай хог хаягдалтай холбоотой халдвар гарахгүй байх нөхцөл бүрдэнэ.  | ОНХС | 35.0 | 2017  | ЭМГ | АЗДТГ,НЭ |
| 43 | Нэгдсэн эмнэлгийн автомашины зогсоолыг нэмэгдүүлнэ. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Авто зогсоолыг хийсэн байна. | ОНХС | - | 2018-2020 | ЭМГ  | АЗДТГ,НЭ |
| 44 | Нэгдсэн эмнэлгийн тасгуудын тоног төхөөрөмжийг газардуулгатай болгоно. | Газардуулга-тай болсон тасгийн тоо | 7 | ОНХС | - | 2017-2020 | ЭМГ | АЗДТГ, НЭ |
| 45 | 1.1.11. Эрүүл мэндийн байгууллагын тоног төхөөрөмжийн стандарт хангалтыг 65 хувьд хүргэнэ. | Эрүүл мэндийн төвүүдийг тоног төхөөрөмжөөр хангана. | Тоног төхөөрөмж-өөр хангагдсан байгууллагын тоо | 19 | УТТөсөл хөтөлбөр | 3,800.0 | 2017-2020 | ЭМГ | АЗДТГ |
| 46 | Нэгдсэн эмнэлгийг нэн шаардлагатай байгаа нярайн шарлагын аппарат, яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмжөөр хангана. | Тоног төхөөрөмж-ийн тоо | 4-өөс доошгүй | ОНХС | - | 2017-2020 | ЭМГ | АЗДТГ,НЭ |
| 47 | Нэгдсэн эмнэлгийн тасгуудыг ханын хүчилтөрөгчийн системд холбоно. | Ханын хүчилтөрөгч-тэй болсон тасгийн тоо | 7 | УТОНТ | 80.0 | 2018  | ЭМГ | АЗДТГ,НЭ |
| 48 | Хөдөөгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг оношилгооны хөдөлгөөнт технологиор хангана. | Тоног төхөөрөмж-ийн тоо | 4 төрөл | ОНХС | 225.0 | 2017-2020 | ЭМГ  | АЗДТГ, СЗДТГ  |
| 49 | 1.1.12. Эрүүл мэндийн байгууллагын авто машины парк шинэчлэлт хийж, багийн эмч нарыг унаажуулах ажлыг ээлж дараатай хэрэгжүүлнэ.  | Жаргалан, Цээл, Дэлгэр, Хөхморьт, Баян-Уул, Гуулин, Тайшир, Алтай, Төгрөг, Цогт Чандмань, Шарга, Бугат, Эрдэнэ, Тонхил сум болон Нэгдсэн эмнэлэг, өрхийн 3 эрүүл мэндийн төвийн автомашины парк шинэчлэл хийнэ. | Автомашины парк шинэчлэлт хийсэн байгууллагын тоо | 19  | УТ,ХХО | 450.0 | 2016-2020 | ЭМГ  | АЗДТГ,СЗДТГ, ЭМТ-үүд |
| 50 | Багийн эмч нарын унааг /мотоцикл/ ээлж дараатайгаар шинэчилнэ. | Мотоциклын тоо | 37 | УТ,ХХО | 61.6 | 2017-2020 | АЗДТГ | ЭМГ,СЗДТГ, ЭМТ-үүд |
| 51 | 1.1.13 Хаяа худаг, Дөрөө нуур, Бигэрийн таван элсийг түшиглэн сувилал, амралтын газар байгуулна. | Хаяа худаг, Дөрөө нуур, Бигэрийн таван элсийг түшиглэн байгуулсан сувиллын ажиллагаанд үнэлгээ хийж үйл ажиллагааг тогтворжуулна. | Тогтмол ажилласан сувиллын тоо, сувилуулсан хүний тоо | Сувилалд хамрагдагсдын тоо өмнөх жилээс нэмэгдсэн байна | - | - | 2017-2020 | ЭМГ | АЗДТГ |
| **1.2. Боловсролын чиглэлээр:****Зорилго:** Сургуулийн өмнөх болон бага, суурь боловсролын хамран сургалт, сургалтын чанарыг нэмэгдүүлж, хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэн, боловсролын үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй хүргэнэ. |
| 52 | 1.2.1. Сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийг дэмжиж, хамран сургалтыг 90 хувьд хүргэнэ. | Есөнбулаг, Тайшир, Цээл, Эрдэнэ, Дэлгэр сумдад цэцэрлэг шинээр барьж, Алтай, Шарга сумдын цэцэрлэгт өргөтгөл хийж хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.  | Цэцэрлэгийн хүчин чадал/орны тоо/  | 540-өөс доошгүй  | УТ | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 53 | Хүүхэд харах үйлчилгээг сумдад хэрэгжүүлнэ. | Сумын тоо | 10-аас доошгүй  | УТОНХС | - | 2016-2020 | ГБХЗХГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 54 | Цэцэрлэгүүдэд сургуулийн өмнөх боловсролын орчны MNS 6558:2015 стандартад нийцсэн ариун цэврийн өрөөг бий болгоно.  | Цэцэрлэгийн тоо | 15-аас доошгүй  | УТ, ОНХС, Төсөл хөтөлбөр | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 55 | Цэцэрлэгүүдийг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан тоглоом наадгайгаар ээлж дараатайгаар хангана. | Цэцэрлэгийн тоо | 20-оос доошгүй | УТ,ОНХС Төсөл хөтөлбөр | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 56 | 1.2.2. Ерөнхий боловсролын хамран сургалтыг 99,9 хувьд хүргэж, сургуулийн хэв шинжийг оновчтой болгож, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжинэ. | Сургуулийн бүтэц, хэв шинж, тойргийг шинэчлэн зохион байгуулна.  | Сургуулийн тоо | 5-аас доошгүй | УТ  | - | 2017-2018 | БСУГ | АЗДТГ,МХГ,СЗДТГ |
| 57 | Стандартын шаардлага хангасан сургууль байгуулах хувийн хэвшлийг дэмжинэ.  | - | Хэрэгжилтээр  | ОНТ | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| 58 | Дэлгэр, Есөнбулаг сумдад сургуулийн барилга шинээр барьж ашиглалтад оруулна. | Сургуулийн хүчин чадал/суудлын тоо/ | 1200-аас доошгүй | УТ | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ,ГХБХБГ,СЗДТГ |
| 59 | Алтай, Бугат, Дарив сумдын сургууль, ХЭЦ цогцолбор сургуулийн хичээлийн байрыг өргөтгөж ашиглалтад оруулна.  | Сургуулийн хүчин чадал/суудлын тоо/ | 300-аас доошгүй | УТ | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ,ГХБХБГ,СЗДТГ |
| 60 | 1.2.3. “Багшийн хөгжил” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, мэргэжлийн багшаар бүрэн хангаж, сургалтын чанарыг сайжруулна. | “Багшийн хөгжил” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Хэрэгжилтийн хувь | 90-ээс доошгүй | ОНХС Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| 61 | Мэргэжлийн багшлах боловсон хүчний хангалтыг 0.1%-иар нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд хөрвөх чадвартай багш бэлтгэх сургалтад хамруулна.  | Мэргэжлийн багшийн хангалтын хувь | 100  | ОНТ | 10.0 | 2016-2020 | НБХ, БСУГ | ЕБС, СӨБ |
| 62 | Эрдэмтэн багш нар болон үндэсний тэргүүлэх мэргэжилтнүүдийг орон нутагтаа ажиллуулж, багш нарын үйл ажиллагааны залгамж холбоог сайжруулна. | Урьж ажиллуулсан мэргэжилтний тоо | 15-аас доошгүй | ОНТ | 20.0 | 2016-2018 | БСУГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 63 | “Алтай судлал”-ын төвийг байгуулж, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийх багш, сурган хүмүүжүүлэгчдийн шинэ санаа, шинэлэг бүтээлийг дэмжинэ. | Шинэ бүтээлийн тоо | 8-аас доошгүй | ОНТ | 14.0 | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 64 | Багшийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан төрөлжсөн болон ахисан шатны сургалтыг зохион байгуулж “Нэг сургалт-Нэг бүтээлч ажил” арга хэмжээг тогтмолжуулна. | Сургалтад хамруулсан багшийн тоо | 1500-аас доошгүй | УТ | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ.СЗДТГ |
| 65 |  Аймаг, бүс, улсын хэмжээнд болон гадаадад багш нарын туршлага судлах багш солилцоо, уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулна. | Хамрагдсан багшийн тоо | 100хувь | УТ,ОНХС | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| 66 | Алтай чуулгын хуучин барилгыг их засварт оруулж, “Багш хөгжлийн ордон” байгуулна. | - | “Багш хөгжлийн ордон”-ы үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна. | УТ | - | 2017  | БСУГ | АЗДТГ |
| 67 | 1.2.4. Сургалтын чанарыг сайжруулах аймгийн хөтөлбөрийг боловсронгуй болгож, сургалтын чанарыг 81 хувьд хүргэнэ. | Сурлагын чанарыг дээшлүүлэх хөндлөнгийн шалгалт зохион байгуулна.  | Зохион байгуулагдах шалгалтын тоо | Жил бүр 2 удаа | ОНТ | 64.0 | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 68 | Сургууль төгсөх, анги дэвших шалгалтуудыг чанаржуулан боловсролын яармаг үзэсгэлэн, “Алтайн ЭЕШ” шалгалтыг тогтмолжуулна.  | Зохион байгуулсан тоо | 12 | ОНТ | 4.0 | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 69 | 1.2.5. Хүүхэд, залуучуудын суурь чадварыг хөгжүүлж, бүтээлч сэтгэхүйтэй, чадварлаг иргэн болгон төлөвшүүлэх “Оюунлаг Алтайчууд” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. | “Оюунлаг Алтайчууд” хөтөлбөр батлуулж хэрэгжүүлнэ. | Хэрэгжилтийн хувь | 90-ээс доошгүй | ОНХС Төсөл хөтөлбөр | - | 2017 оноос | БСУГ | АЗДТГ |
| 70 | Оюуны чадварыг хөгжүүлэх гарын авлага, уламжлалт болон орчин үеийн тоглоом наадгайгаар хангана. | Хангагдсан сургууль, цэцэрлэгийн тоо | Нийт сургууль, цэцэрлэг хангагдана.  | ОНХС,ОНТ, Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| 71 | Багш, сурагчдын дунд “Оюуны их наадам”-ыг уламжлал болгон зохион байгуулна. | Зохион байгуулагдах тоо | 4 | ОНТ | 40.0 | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| 72 | Хүүхэд залуучуудын техник сэтгэлгээг хөгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх “Алтайн зохион бүтээгчид” өдөрлөгийг зохион байгуулна. | Зохион байгуулагдах тоо | 4 | ОНТ, Төсөл хөтөлбөр | 16.0 | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| 73 | Шатрын сургуулийн үйл ажиллагааг чанаржуулж, “Хүүхэд бүрийг шатарчин болгоё” хөдөлгөөн өрнүүлнэ.  |  Хамрагдсан хүүхдийн тоо | Жилд 3000-аас доошгүй | ОНХС | - | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| 74 | Ой тогтоолтын аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулна. | Тэмцээн зохион байгуулагдах тоо | 4 | ОНТ | 20.0 | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| 75 | Тайшир сумын сургуулийг түшиглэн жишиг сургалтын орчин бүрдүүлнэ. | Хамрагдсан хүүхдийн тоо | Жилд 50-аас доошгүй | УТ, ОНХС, Төсөл хөтөлбөр, ХХО | - | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| 76 | 1.2.6. Сургууль, цэцэрлэгийг шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж, хатуу, зөөлөн эдлэл, тоглоом наадгайгаар хангана. | Хэрэгцээнд үндэслэсэн сургууль, цэцэрлэгийн тэтгэлэгт төслийг хэрэгжүүлнэ.  | Хамрагдсан сургууль, цэцэрлэгийн тоо | 30-аас доошгүй | ОНХС | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| 77 | Сургууль, цэцэрлэгүүдийн тоног төхөөрөмж, хатуу, зөөлөн эдлэлийг үе шаттайгаар шинэчилнэ. | Хамрагдсан сургууль, цэцэрлэгийн тоо | 40-өөс доошгүй | УТ, ОНХС, Төсөл хөтөлбөр | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| 78 | Сургуулиудыг байгалийн ухааны болон бусад сургалтын лабораториор хангана. | Сургуулийн тоо | 15 | УТ, Төсөл хөтөлбөр | 15.0 | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| 79 | Алсын зайн сургалт явуулах орчин нөхцөл бүрдүүлж, тоног төхөөрөмжөөр хангана.  | Орчин бүрдсэн сургуулийн тоо | 10-аас доошгүй | УТ, Төсөл хөтөлбөр | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| 80 | 1.2.7. Олон улс, улсын уралдаанд амжилт гаргасан багш, сурагчдын оюуны үнэлэмжийг урамшуулдаг тогтолцоог бүрдүүлнэ. | Аймгаас төрөн гарсан алдартнуудын нэрэмжит олимпиадыг зохион байгуулна.  | Нэрэмжит олимпиадын тоо | 4 | ХХО | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| 81 | Олон улс, улсын чанартай уралдаан, тэмцээн, олимпиадад амжилттай оролцсон багш, хүүхдийг урамшуулна.  | Хамрагдсан багш, хүүхдийн тоо | 30-аас доошгүй | ОНХС,ХХО | - | 2017 | БСУГ | АЗДТГ |
| 82 | 1.2.8 Сургуулийн хичээлийн болон дотуур байр, гал тогоо, спорт заалны барилгыг шинээр барьж, их засварт оруулан, хүүхдийн сурч боловсрох, хөгжих таатай орчинг бүрдүүлнэ. | Тонхил, Цээл сумдын сургуулийн гал тогооны барилгыг шинээр барьж ашиглалтад оруулна.  | Шинээр баригдах гал тогооны барилгын тоо | 2 | УТ, ОНХС, ХХО | - | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ,ГХБХБГ |
| 83 | Есөнбулаг сумын 1, 3-р сургууль, Баянтоорой, Гуулин тосгоны сургуулиудын спорт заалыг барьж ашиглалтад оруулна.  | Шинээр баригдах спорт заалны тоо | 4 | УТ, ОНТ, ОНХС | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ,ГХБХБГ |
| 84 | Алтай, Дарви, Жаргалан, Бигэр, Бугат, Цээл, Цогт, Халиун, Шарга, Есөнбулаг сумын 1-р сургуулийн 3-р дотуур байрыг их засварт оруулна.  | Их засвар хийгдэх дотуур байрны тоо | 11 | УТ, ОНХС, Төсөл хөтөлбөр, ХХО | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ,ГХБХБГ |
| 85 | Чандмань сумд дотуур байр шинээр барина. | Шинээр баригдах тоо | 1 | УТ | - | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ,Сумын ЗДТГ |
| 86 | Тахийн тал, Алтансоёмбо, Олонбулагийн бага сургууль, Есөнбулаг сумын I, III, Хантайшир - Эрдэм цогцолбор, Чандмань, Жаргалан, Цогт,Төгрөг сумд, Гуулин тосгоны сургуулийн хичээлийн байрны барилгуудыг их засварт оруулна.  | Их засвар хийгдэх сургуулийн тоо | 10 | УТ, ОНХС, Төсөл хөтөлбөр, ХХО | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ,ГХБХБГ |
| 87 | Алтай, Эрдэнэ сумдын сургуулийн халаалтын систем, Тайшир, Шарга сумын сургуулийн дээвэр, Есөнбулаг сумын 2-р сургуулийн коридорын шалыг их засварт оруулна.  | Хэсэгчилсэн засвар хийгдсэн сургуулийн тоо | 5 | УТ, ОНХС, Төсөл хөтөлбөр, ХХО | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ,ГХБХБГ |
| 88 | Бугат, Халиун, Дэлгэр сумдын сургуулийн гал тогооны барилгыг их засварт оруулна.  | Их засвар хийгдэх гал тогооны барилгын тоо | 3 | УТ, ОНХС, Төсөл хөтөлбөр, ХХО | - | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ,ГХБХБГ |
| 89 | Бугат сумын сургуулийн спорт заалны барилгыг их засварт оруулна. | Их засвар хийгдэх спорт заалны барилгын тоо, | 1 | УТ, ОНХС, Төсөл хөтөлбөр, ХХО | - | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ,ГХБХБГ |
| 90 | 1.2.9. Цэцэрлэгийн барилгыг шинээр барьж, өргөтгөл хийж, их засварт оруулна.  | Есөнбулаг сумын VI, Хөхморьт, Бугат сумдын цэцэрлэгийн барилгуудыг хэсэгчилсэн засварт оруулна.  | Хэсэгчилсэн засвар хийгдсэн цэцэрлэгийн тоо | 3 | УТ,ОНХС | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ,ГХБХБГ |
| 91 | Есөнбулаг сумын IV, V, VIII, Алтай, Баян-Уул, Халиун, Чандмань сум, Баянтоорой тосгоны цэцэрлэгийн барилгуудыг их засварт оруулна.  | Их засвар хийгдсэн цэцэрлэгийн тоо | 8 | УТ, ОНХС, Төсөл хөтөлбөр, ХХО | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ,ГХБХБГ |
| **1.3. Соёл, урлагийн чиглэлээр:****Зорилго:** Соёл урлагийн салбарын хүний нөөц, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, Алтай нутгийн онцлогийг илэрхийлсэн соёлын үйлдвэрлэл, үйлчилгээг бий болгоно. |
| 92 | 1.3.1 Соёл, урлагийн салбарыг мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангаж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Соёл, урлагийн байгууллагуудыг мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангана. | Хангалтын хувь | 90 | ХХО | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| 93 | Алтай чуулгын шинэ уран бүтээл, номын фонд, музейн үзмэрийн баяжилтыг хийж, мэргэжлийн урлагийн байгууллагын үйлчилгээг сумдад хүргэнэ. | Шинэ уран бүтээлийн тоо | 10-аас доошгүй | УТОНХС | - | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| Номын фондын баяжилт/тоогоор/ | 500-аас доошгүй | УТ | - | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| Музейн үзмэрийн баяжилт/тоогоор/ | 10-аас доошгүй | УТ | - | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| Үйлчилгээ хүргэсэн сумын тоо | 15-аас доошгүй | УТ | - | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| 94 | Ээж хайрхан уул, Эрээн нуур, Шаргын хүрхрээ, Гэгээн нуурын цогцолбор зэрэг байгалийн өвөрмөц тогтоц бүхий газруудад соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.  | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо | 4 | ОНХС | - | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| 95 | Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал, байгалийн дурсгалт газрын зурагт цомгийг бий болгоно. | Цомгийн тоо | 200-аас доошгүй | ОНХС | - | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| 96 | 1.3.2. Алтайн урлаачдыг дэмжих, урлаг соёлын зүтгэлтэн, эрдэмтэн зохиолчдыг алдаршуулах арга хэмжээг зохион байгуулна. | Урлаачдын бүтээлийн үзэсгэлэнг жил бүр зохион байгуулж, дэмжинэ.  | Урлаачдын тоо | 100-аас доошгүй | ОНХС | - | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ |
| 97 | Ч.Лодойдамбын мэндэлсний 100 жилийн ойг тэмдэглэж, “Болор цом” яруу найргийн улсын наадмыг аймагтаа зохион байгуулна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Ой тэмдэглэж, наадам зохион байгуулагдсан байна. | ОНХС | - | 2017  | БСУГ | АЗДТГ, МЗЭС |
| 98 | 1.3.3. Соёл, урлагийн байгууллагын барилгыг шинээр барьж, өргөтгөн, их засварт оруулан, үйлчилгээний ая тухтай орчныг бүрдүүлнэ. | Аймгийн орон нутгийг судлах музей, Нийтийн номын сангийн барилгыг шинээр барих ажлыг эхлүүлнэ. | - | Зураг, төсөв хийгдэж, хөрөнгийн эх үүсвэр шийдвэрлэгд-сэн байна. | УТ | - | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ,ГХБХБГ |
| 99 | Хөхморьт, Цогт, Цээл, Алтай сумдын соёлын төвийн барилгад их засвар хийнэ. | Их засвар хийгдсэн барилгын тоо | 4 | УТ, ОНТ | - | 2016-2**0**20 | БСУГ | АЗДТГ,ГХБХБГ |
| 100 | Халиун, Баян-Уул, Тонхил сумдын соёлын төвийн барилгыг шинээр барьж ашиглалтад оруулна. | Ашиглалтад оруулсан барилгын тоо | 3 | УТ | - | 2017-2020 | БСУГ | АЗДТГ,ГХБХБГ |
| * 1. **Гэр бүл, хүн амын бүлгүүдийг дэмжих чиглэлээр:**

**Зорилго:** Монгол гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, бат бөх хариуцлагатай гэр бүлийг дэмжин, хүүхдийн эрхийг дээдэлж, залуучуудыг хөгжих, суралцах, хөдөлмөрлөх таатай орчин нөхцөлөөр хангана. |
| 101 | 1.4.1.Гэр бүлийн үнэт зүйл, хөгжил хамгааллыг дэмжиж, хүчирхийллийг бууруулна. | “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | - | Хөтөлбөр батлагдаж, хэрэгжиж эхэлсэн байна. | ОНХС | - | 2017 оноос | ГБХЗХГ | АЗДТГ, СЗДТГ |
| 102 | “Хүүхэд залуучуудын ордон”-г ашиглалтад оруулж, үйл ажиллагаа явуулах орчинг бүрдүүлнэ. | - | Ашиглалтад орсон байна. | УТ, ОНТ | - | 2016-2017 | ГБХЗХГ | АЗДТГ |
| 103 |  “Нэг цэгийн үйлчилгээний төв”-ийг хэвийн үйл ажиллагаатай болгож, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөгсдөд хариу үйлчилгээг хамтарсан багаар хүргэж, эрсдэлт нөхцөлд байгаа гэр бүлийг хамгаална.  | Үйлчлүүлэгч-ийн тоо, сэтгэл ханамж | Хохирогч үйлчилгээ авах нөхцөл бүрдсэн байна. | ОНХС | - | 2017-2020 | ГБХЗХГ | АЗДТГ,ЭМГ,ЦГ |
| 104 | Аймгийн өрх, гэр бүлийн нийгмийн хөгжлийн суурь судалгааг хийнэ. | - | Суурь судалгаа, мэдээллийн сантай болсон байна. | ОНХС | - | 2017 онд | ГБХЗХГ | Статистик-ийн хэлтэс |
| 105 | Олон нийтэд гэр бүлийн боловсрол олгох, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг тогтмолжуулна.  | Гэр бүлийн салалтыг бууруулсан хувь | 10 | УТ,Төсөлхөтөлбөр | - | 2016-2020 | ГБХЗХГ | ЦГ |
| 106 | 1.4.2.Залуучуудын хөгжил, оролцоо, манлайлал, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ.  | “Алтайн баялаг залуус” аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Хэрэгжилтийн хувь | 90-ээс доошгүй | ОНХС | - | 2017-2020 | ГБХЗХГ,ХХҮГ | АЗДТГ |
| 107 | Залуучуудын хандлагыг өөрчлөх, нөлөөллийн сургалтыг зохион байгуулж, 18-35 хүртэлх насны залуучуудыг хамруулна.  | Хамрагдалт-ын хувь | 80 | УТ,Төсөл хөтөлбөр | - | 2016-2020 | ГБХЗХГ,ХХҮГ | АЗДТГ |
| 108 | Залуучууд нэгдэж клуб, зөвлөл байгуулахыг дэмжиж, бүтээлч санаачилгыг урамшуулна.  | Бүтээлч ажлын тоо | 20-оос доошгүй | ОНХС,Төсөл хөтөлбөр | 5.0 | 2017-2020 | ГБХЗХГ | СЗДТГ |
| 109 | 1.4.3. Хүүхдийг ээлтэй орчинд эрүүл чийрэг, эерэг зан суртахуун, амьдрах ухаантай, үндэсний бахархалтай иргэн болгон төлөвшүүлэх, хөгжил хамгааллын орчинг сайжруулна.  | “Хүүхдэд ээлтэй Алтай” аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Хэрэгжилтийн хувь | 90-ээс доошгүй | ОНХС | - | 2017-2020 | ГБХЗХГ | АЗДТГ |
| 110 | Хүүхдийн зуслангийн менежментийг сайжруулж, ая тухтай орчныг бүрдүүлэн, амрагчдын тоог нэмэгдүүлнэ.  | Амрагчдын тоо  | Жилд 500-аас доошгүй | УТ, ОНХС, Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ГБХЗХГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 111 | Үндэсний өв уламжлал, ёс заншлаас суралцуулах орчинг цэцэрлэгүүдэд бүрдүүлнэ. | Орчин бүрдсэн цэцэрлэгийн тоо | 28 | Төсөл хөтөлбөр, ХХО | - | 2017-2018 | ГБХЗХГ | АЗДТГ |
| 112 | Цэцэрлэг сургуулийн орчинг гэрэлтүүлэг, налуу зам, гарц, гэрлэн дохио, камер, хурд сааруулагчтай болгож хүүхдийг эрсдлээс хамгаална.  | Орчин бүрдүүлсэн байгууллагын тоо | 50-аас доошгүй | УТ, ОНХС, Төсөл хөтөлбөр, ХХО | - | 2016-2020 | ГБХЗХГ | АЗДТГ,БСУГ,МХГ, ЦГ,ГХБХБГ, СЗДТГ |
| 113 | Сумдын сургууль цэцэрлэгийн ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулж шинэчилнэ. | Шинэчилсэн сургууль цэцэрлэгийн тоо, хөрөнгө оруулалт | 10-аас доошгүй | ОНХС, Төсөл хөтөлбөр, ХХО | - | 2016-2020 | БСУГ | АЗДТГ,ГБХЗХГ,СЗДТГ |
| 114 | Хүүхдийг болзошгүй эрсдэл, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн ажлыг нэмэгдүүлнэ. | - | Осол гэмтэлд өртсөн хүүхдийн тоо буурсан байна. | УТ, Төсөл хөтөлбөр | - | 2016-2020 | ГБХЗХГ | ЦГ,ЭМГ,БСУГ |
| 115 | Бүтэн өнчин хүүхдүүдийг мөнгөн хуримтлалтай болгох ажлыг аймгийн Засаг даргын ивээл дор жил бүр зохион байгуулна. | Хуримтлал-тай болсон хүүхдийн тоо /хувь/ | 100 | ОНХС, Хандив тусламж | - | 2017-2020 | ГБХЗХГ | АЗДТГ |
| 116 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг нийгэмшүүлэх, суралцах, хөгжих орчинг сайжруулж, үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ.  | Төвөөр үйлчлүүлсэн хүүхдийн тоо | Жилд 20-оос доошгүй | УТ, ОНХС, Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ГБХЗХГ | АЗДТГ |
| 117 | “Алтайн алтан өв” өв соёл, хүүхдийн урлагийн их наадам, “Монгол ястан үндэстэн хүүхдүүдийн чуулган, наадмыг зохион байгуулна.  | Оролцогчдын тоо | 500-аас доошгүй | УТ, ОНХС,Төсөл хөтөлбөр | - | 2017, 2019 | ГБХЗХГ | АЗДТГ, БСУГ |
| 118 | “Хүүхэд бүр - ардын болон орчин үеийн урлагт суралцацгаая” аян, хөдөлгөөнийг өрнүүлнэ. | Хийсэн ажлын тооХамрагдсан хүүхдийн тоо | Хүүхэд бүрийг урлаг гоозүйн мэдрэмжтэй болгон төлөвшүүлнэ. | УТ, ОНХС,Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ГБХЗХГБСУГ | АЗДТГ |
| 119 | 1.4.4. Жендерээс үүдэлтэй зөрчлийг бууруулж, тэгш байдлыг хангана. | “Жендерийн тэгш байдлыг хангах” дэд хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ. | - | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. | - | - | 2017 оноос | АЗДТГ | ГБХЗХГ |
| 120 | Эмэгтэйчүүдийн үүсгэл санаачилгын байгууллагуудын ажлыг уялдуулан, хамтын ажиллагааг дэмжинэ. | Хэрэгжилтээр | Хамтын ажиллагаа бэхэжсэн байна. | ОНХС,Төсөл хөтөлбөр | - | 2016-2020 | АЗДТГ | ГБХЗХГ, ЭНЗ |
| 121 | Эрэгтэйчүүдийн эрх ашгийг хамгаалан, тэдний хөгжлийг дэмжинэ. | Хэрэгжилтээр | Эрчүүдийн холбоо байгуулагдан нөлөөллийн ажлууд хийгдсэн байна. | ОНТ,Төсөл хөтөлбөр | - | 2016-2020 | АЗДТГ | ГБХЗХГ |
| 122 | 1.4.5. Төр, иргэний нийгэм, хувийн хэвшлийн байгууллагуудын гурван талт түншлэлийг бэхжүүлнэ. | Иргэний нийгмийн байгууллагуудыг дэмжиж, төрийн зарим ажил, үйлчилгээг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ. | Ажлын тоо хэмжээ | 40-өөс доошгүй | ОНТ | - | 2016-2020 | АЗДТГ | ИНБ-ууд |
| 123 |  Иргэний нийгмийн байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлж, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. | Ажлын тоо хэмжээ | Хэрэгжилтээр | ОНТ, Төсөл хөтөлбөр | - | 2016-2020 | АЗДТГ | ТББ-ын нэгдсэн зөвлөл, |
| **1.5. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр:** **Зорилго:** Халамж хүртэгч иргэдийн хүрээг багасгаж, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэн, 500-аас доошгүй байнгын ажлын байрыг бий болгоно. |
| 124 | 1.5.1 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, 260-аас доошгүй байнгын ажлын байр бий болгоно. | Залуу малчдыг бэлтгэх, малжуулах, маллах арга ухаанд сургах “Алтайн малчин” төсөл хэрэгжүүлнэ. | Хамрагдсан хүний тоо | 240 залуу малчныг малжуулж, ур чадвар олгох сургалтад хамруулсан байна. | ХЭДС |  - | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 125 | Малчдыг мах, махан бүтээгдэхүүн боловсруулах, арьс шир боловсруулах, ноос угаах, эсгий эдлэл хийх зэрэг ур чадвар олгох сургалтад хамруулна. | Хамрагдсан хүний тоо | 240-өөс доошгүй | ХЭДС, ОНХС | -  | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 126 | Гарааны бизнесийг дэмжих, шинэ бизнес санааг хөгжүүлнэ. | Дэмжигдсэн төслийн тоо | 10-аас доошгүй | ХЭДС, СХС | - | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 127 | Залуучуудыг байнгын ажлын байраар хангасан ажил олгогчийг дэмжинэ. | Ажил олгогчийн тоо | 10-аас доошгүй | ХЭДС |  - | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 128 | Орон нутгийн бүтээн байгуулалтад залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлж, түр ажлын байраар хангана. | Түр ажлын байрны тоо | 50-аас доошгүй | ХЭДС | -  | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 129 | Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг орон нутагт зохион байгуулна.  | Ахмадын тоо | 80-аас доошгүй | ХЭДС | -  | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 130 | 1.5.2 Орон нутгийн баялаг бүтээгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих "Бүтээлч-Алтайчууд" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 140-өөс доошгүй байнгын ажлын байр бий болгоно. | Орон нутгийн баялаг бүтээгчдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг борлуулах, сурталчлахад нь дэмжлэг үзүүлж ажиллана. | - | Орон нутгийн баялаг бүтээгчдийн орлого нэмэгдсэн байна. | ХЭДС |  - | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 131 | Орон нутгийн үйлдвэрлэлийн салбарын ажиллах хүчнийг бэлтгэж, давтан сургана.  | Хамрагдсан хүний тоо | 150-аас доошгүй | ХЭДС |  - | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 132 |  Өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг тоног төхөөрөмжийн лизинг, жижиг зээл, бусад санхүүгийн дэмжлэгт хамруулна. | Хүний тоо | 240-өөс доошгүй | ХЭДС, СХС |  - | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 133 | Мэргэжил олгох сургалтад хамрагдсан иргэдийг бизнес инкубацийн үйлчилгээнд хамруулна. | Хамрагдсан хүний тоо | 70-аас доошгүй | ХЭДС |  - | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 134 | "Төмс" хөтөлбөрийг орон нутгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, төмс, хүнсний ногоо тариалах, хүлэмжийн сургалтуудыг зохион байгуулна. | Хамрагдсан хүний тоо | 30-аас доошгүй | ХЭДС, ОНХС |  - | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 135 | 1.5.3 "Ногоон-Алтай" хөтөлбөрийн хүрээнд “Ногоон ажлын байр” төслийг хэрэгжүүлж, байнгын 60, түр 100 ажлын байрыг бий болгоно. | Алтай хот, сумын төвүүдийн ногоон байгууламжийн усалгаа арчилгааны ажлыг зохион байгуулах иргэдийг чадавхжуулна.  | Чадавхжсан иргэний тоо | 160-аас доошгүй | ХЭДС | -  | 2016-2020 | ХХҮГ | БОАЖГ, СЗДТГ, СДОА, АХТҮГ |
| 136 | Есөнбулаг сумын Жаргалант толгойгоос Баарангийн даваа хүртэл 12 км газарт 10000-12000 ширхэг мод тарьж, ногоон төгөл байгуулж, иргэдийг ажлын байраар хангана. | Ажлын байрны тоо | 160-аас доошгүй | ХЭДС, ОНХС |  - | 2016-2020 | ХХҮГ | БОАЖГ, СЗДТГ, СДОА, АХТҮГ |
| 137 | 1.5.4 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд тулгуурлан мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэж, Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийг Политехникийн коллеж болгон өргөжүүлнэ.  | Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг Политехникийн коллеж болгон өргөжүүлэх асуудлыг судалж шийдвэрлэнэ. | Шинээр нээгдсэн мэргэжлийн анги | 3-аас доошгүй | УТ, ОНТ | - | 2017-2018 | АЗДТГ | ХХҮГ |
| 138 | 1.5.5 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлж, ажлын байраар хангаж, амьжиргааг нь дээшлүүлэх "Бид оролцъё-Хамтдаа хөгжье" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн 40-өөс доошгүй байнгын ажлын байр бий болгоно. | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төв байгуулна. | - | Төв байгуулагд-сан байна. | ХЭДС, ОНХС |  - | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 139 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сонирхол, хэрэгцээнд үндэслэн мэргэжил олгох сургалтад хамруулж, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ. | Дэмжлэг үзүүлсэн иргэний тоо  | 40-өөс доошгүй | ХЭДС, Халамж-ийн сан |  - | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 140 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн түүний асран хамгаалагчдыг нөхөн сэргээх эмчилгээний арга барилд сургах, сургалт сурталчилгааг өргөжүүлнэ. | Хүний тоо | 60-аас доошгүй | ХЭДСан, Халамж-ийн сан |  - | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 141 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажилд зуучлах, байнгын ажлын байраар хангасан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлнэ. | Дэмжлэг үзүүлсэн ажил олгогчийн тоо | 5-аас доошгүй | ХЭДС |  - | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 142 | Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрх, иргэнийг өөрийн оролцоонд нь тулгуурлан хөгжүүлж, амьжиргааг нь дээшлүүлэх ажлыг шат дараалалтай хэрэгжүүлнэ. | Өрхийн тоо | 35-аас доошгүй | Төсөл хөтөлбөр |  - | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 143 | 1.5.6 Нийгмийн халамж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж, зорилтот бүлгийн иргэдийг хамруулна. | Нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр тэтгэмж, тусламж хөнгөлөлт тогтоох эрх үүссэн иргэдийг хууль журмын хүрээнд бүрэн хамруулна. | Хамрагдалт-ын хувь | 100 | УТ, ОНТ |  - | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 144 | Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг шинэ аргачлалаар зохион байгуулна. | - | Судалгаа шинэчлэгд-сэн байна. | Азийн хөгжлийн банк | -  | 2017 онд | ХХҮГ | - |
| 145 | Хөдөлмөрийн чадвар алдалтаа 50-69 хувь алдсан, хөдөлмөр эрхэлдэггүй 40-өөс дээш насны иргэдийг зохион байгуулалттайгаар хөдөлмөр эрхлүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болгох, ядуурлаас гарахад нь туслах зорилгоор олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний төсөл хөтөлбөрт хамруулна. | Төсөлд хамрагдсан хүний тоо | 60-аас доошгүй | ОНТ, Төсөл хөтөлбөр |  - | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 146 | 1.5.7 Ахмад настанд үзүүлэх халамжийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж, ахмадын амралтын газрыг сувиллын хэлбэрээр ажиллуулж, үйл ажиллагааг нь өргөжүүлнэ. . | Ахмадын амралтын үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, хүний нөөцийн болон зохион байгуулалттай төлөвлөгөөт ажил зохион байгуулна.  | Амарч сувилуулсан ахмад настны тоо | 1200-аас доошгүй  | УТ, Өөрийн орлого | -  | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 147 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг нийгмийн харилцаанд бусад иргэдийн адил татан оролцуулж, хөнгөлөлт тусламж болон сэргээн засах үйлчилгээ, бусад арга хэмжээнд хамруулна.  | Хамрагдсан хүний тоо | 2000-аас доошгүй  | ОНТ |  - | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 148 |  Ахмад настны хөгжил, хамгааллыг сайжруулахад зориулж байгууллага бүрийг “Ахмадын сан”-тай болгоно.  | ААН, байгууллагын тоо | Аймгийн нийт ААН, албан байгуул-лагууд ахмадын сантай болсон байна. | УТ, ОНТ, ХХО | - | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
|  149 | 1.5.8 Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд орлого багатай өрхийн амьжиргааг дээшлүүлнэ.  | Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөний багц, өрхийн дэвтэр хэвлүүлнэ. | Өрхийн тоо | Сонгогдсон 309 өрх | ОНХС | 3.0 | 2017 онд | ХХҮГ | - |
| 150 | Сонгогдсон өрхийн гишүүдэд “Өрхийн хөгжлийн гурвалжин”-гийн үзүүлэлтүүдээр сургалт семинар зохион байгуулж, өрхийн суурь үнэлгээг хамтран хийнэ. | Амьжиргааг нь дээшлүүлэх өрхийн тоо | 1200-гаас доошгүй  | ОНХС | 2.0 | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 151 | Зорилтот өрх бүрт нийгмийн халамжийн үйлчилгээг цогцоор хүргэнэ. | Орон гэртэй болгох өрхийн тоо | 40-өөс доошгүй | ОНХС | 80.0 | 2016-2020 | ХХҮГ | - |
| 152 | 1.5.9 Сайн дурын даатгалын хамралтыг жил бүр 5-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлж, батлагдсан шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг 100 хувиар биелүүлнэ. | ЭМНДЕГазраас баталсан нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын жилийн төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлнэ. | Биелэлтийн хувь | 100 | УТ | - | 2017-2020 | ЭМНДХ | - |
| 153 | Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, даатгуулахын ач холбогдлын талаарх сургалт, сурталчилгааг тогтмол хийж сайн дурын даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. | Хамрагдалт-ын хувь | Жил бүр өмнөх оны гүйцэтгэлээс 5-аас доошгүй хувиар нэмэгдсэн байна. | УТ | - | 2017-2020 | ЭМНДХ | Сум, багийн Засаг дарга нар |
| 154 | Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хуримтлагдсан авлагын оны эхний авлагын хэмжээг 50-аас доошгүй хувиар бууруулна. | Барагдуулсан авлагын хэмжээ | Хуримтлагд-сан авлага жил бүр буурсан байна. | УТ | - | 2017-2020 | ЭМНДХ | - |
| 155 | Татварт бүртгэлтэй үйл ажиллагаа идэвхтэй явуулдаг ажил олгогчдын нийгмийн даатгалын хамралтыг 85 хувьд хүргэнэ. | Хамрагдалт-ын хувь | 85 | УТ | - | 2017-2020 | ЭМНДХ | Татварын хэлтэс, МХГ |
| **1.6. Биеийн тамир, спортын чиглэлээр:****Зорилго:** Хүн амын биеийн тамир, спортоор хичээллэх боломж, орчин нөхцөлийг сайжруулан, спортын төрлүүдийг хөгжүүлж, эрүүл амьдрах дадал хэвшилтэй болгоно. |
| 156 | 1.6.1. Нийтийн биеийн тамир, спортыг хүн амын эрүүл амьдралын хэв маяг, эрүүл аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгон төлөвшүүлнэ. | Нийтийн биеийн тамир, спортын 23 арга хэмжээг жил бүр төлөвлөн зохион байгуулна. /Явган аялал, дугуйн аялал, марафон гүйлт, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд пара тэмцээн, софт теннис, талбайн теннис, бадминтон, мөсний тэмцээнүүд, гэх мэт/ | Хамрагдалт-ын хувь | Жил бүр нийт хүн амын 10 хувь | ОНТ | - | 2016-2020 | БТСГ | СЗДТГ |
| 157 | Ажлын байранд болон сурагчдын хичээлийн завсарлагааны дасгал хөдөлгөөнийг тогтмолжуулж, хэвшүүлнэ.  | Байгууллагын тоо | 80-аас доошгүй | - | - | 2017 оноос | БТСГ | СЗДТГ |
| 158 | 1.6.2. Хүн амын бие бялдрын боловсролын чанарыг дээшлүүлэн, ажиллах чадамжийг нэмэгдүүлж, “Эрүүл-Алтайчууд” аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Хүн амын бие бялдрын түвшин тогтоох сорилд нийт хүн амын 40 хувийг хамруулж, сургалт, мэдээллээр иргэдийг хангана.  | Хамрагдалт-ын хувь | Жилд 10-аас доошгүй | ОНТ | - | 2016-2020 | БТСГ | СЗДТГ |
| 159 | Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн гадна талбайн хүртээмж, ашиглалтыг нэмэгдүүлж, тохижилтыг сайжруулна.  | Талбайн тоо | 30-аас доошгүй | ОНТ,Спортыг дэмжих сан | - | 2016-2020 | БТСГ | СЗДТГ |
| 160 | 1.6.3 Спортын их наадам, “Бага-Олимп”-ийг зохион байгуулж, иргэдийг нийтээр хамруулна. | Үндэсний спортын их наадмыг зохион байгуулна. | Тэмцээний тоо, спортын төрөл | 1 тэмцээн, спортын 8 төрөл | УТ,ОНТ | - | 2017 | БТСГ | СЗДТГ |
| 161 | Улс, бүсийн аварга шалгаруулах оюутны спортын их наадмыг зохион байгуулна. | Тэмцээний тоо, спортын төрөл | 3 тэмцээн, спортын 5 төрөл | УТ, ОНХС, | - | 2018 | БТСГ | ЭМШУҮИС-ийн салбар сургууль |
| 162 | Хүүхдийн спортын V их наадмыг зохион байгуулна. | Тэмцээний тоо, спортын төрөл | 1 тэмцээн, спортын 15 төрөл | УТ,ОНХС | - | 2019 | БТСГ | СЗДТГ |
| 163 | Монголын бүх ард түмний XV их наадам зохион байгуулна. | Тэмцээний тоо, спортын төрөл | 1 тэмцээн, спортын 12 төрөл | УТ,ОНХС | - | 2020 | БТСГ | СЗДТГ |
| 164 | Хүүхдийн спортын “Бага-Олимп”-ийг 2 жилд нэг удаа зохион байгуулна. | Оролцсон хүүхдийн тоо | Спортын 10 төрлөөр 1600 хүүхэд | ОНТ,Спортыг дэмжих сан | - | 2017-2019 | БТСГ | АЗДТГ |
| 165 | 1.6.4. Улс, бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулж, өсвөрийн шигшээ багийн амжилтыг ахиулан, үндэсний спортын төрлүүдийг хөгжүүлнэ. | Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх өсвөрийн шигшээ багуудын сургалтыг сайжруулж, амжилтыг ахиулна.  | Улсад эзлэх байр | 15 дугаар байрт шалгарсан байна. | ОНХС | - | 2016-2020 | БТСГ | АЗДТГ |
| 166 | Өсвөр үеийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг сумдад бүсчилж зохион байгуулна. | Зохион байгуулагдах бүсийн тоо | Жилд 4 бүс | ОНТ | - | 2017- 2019 | БТСГ | АЗДТГ |
| 167 | Жүдо бөхийн бүсийн аварга, таеквондагийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг аймагтаа зохион байгуулна.  | - | Тэмцээн зохион байгуулагдсан байна. | ОНТ | - | 2017-2018 | БТСГ | АЗДТГ |
| 168 | Софт теннис, хөл бөмбөг, ханан авиралт зэрэг шинээр хөгжиж буй спортын төрлийг дэмжинэ.  | Хичээл-лэгсэдийн тоо | Төрөл тус бүр 50-аас доошгүй | ОНТ,Спортыг дэмжих сан | - | 2016-2020 | БТСГ | АЗДТГ |
| 169 | Спортын салбарт гадаад харилцааг хөгжүүлэх, мэргэжлийн өндөр ур чадвартай багш, дасгалжуулагчдыг урьж хамтарч ажиллана. | Багшийн тоо | 2-оос доошгүй | ОНТ | - | 2016-2020 | БТСГ | АЗДТГ |
| 170 | 1.6.5. Аймгийн спорт цогцолборын барилгыг их засварт оруулж, үндэсний бөхийн цогцолбор сургуулийг байгуулна. | “А”, “Б” заалыг их засварт оруулж /ханын дулаалга, дээврийг шувуун нуруутай болгож, цонх вакумжуулах/ олон улсын стандартад нийцсэн орчин үеийн шал, гэрэлтүүлгийг шийдвэрлэж бэлтгэл сургуулилт хийх таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | - | Их засвар хийгдсэн байна. | УТ | - | 2016-2020 | БТСГ | АЗДТГ |
| 171 | “Хантайшир” бөхийн дэвжээний харьяа цогцолбор сургуулийг байгуулан, үндэсний бөхийн спортыг дэмжинэ. | - | Сургууль байгуулагдаж, үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна. | ОНТ,ХХО | - | 2017-2020 | АЗДТГ | БТСГ |
| **Хоёр. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО** |
| **2.1. Эдийн засаг, төсөв санхүүгийн чиглэлээр:****Зорилго**: Эдийн засгийн тэнцвэрт байдлыг хангаж, хөгжилд чиглэсэн төсвийн бодлогыг хэрэгжүүлэн үр ашгийг нь нэмэгдүүлнэ. |
| 172 | 2.1.1.Эдийн засгийн бие даасан байдлыг хангахад чиглэгдсэн төсөв санхүүгийн бодлого хэрэгжүүлнэ. | Татварын суурийг өргөжүүлэн, татварт хамрагдалтын түвшинг нэмэгдүүлж, орон нутгийн төсвийн орлогыг нэмэгдүүлнэ. | Хувь хэмжээ | Жил бүр 1, нийт 4 хувиар өссөн байна. | ОНТ | - | 2017-2020 | АЗДТГ | Татварын хэлтэс |
| 173 | Төсвийн төлөвлөлтийг боловсронгуй болгож, төсвийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. | Орлогын төлөвлөгөө-ний биелэлтийн хувь | Жил бүр100 % биелсэн байна. | ОНТ | - | 2017-2020 | АЗДТГ | Татварын хэлтэс |
| Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулсан байна. | Өр, авлага үүсээгүй байна. | УТ,ОНТ | - | 2017-2020 | АЗДТГ | БСУГ,ЭМГ |
| 174 | Төсвийн сахилга батыг сайжруулж, үр ашиггүй зардлыг танах, хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх бодлого баримтална. | Батлагдсан төсөвт эзлэх хувь | Жил бүр аймгийн нийт төсвийн 0,1%-ийн төсвийн хэмнэлт бий болсон байна. | УТ,ОНТ | - | 2017-2020 | АЗДТГ | - |
| 175 | Аймгийн хэмжээнд шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангуулан ажиллана. | Хэрэгжилтийн хувь | 100 | ОНТ | - | 2017-2020 | СХАА | АЗДТГ |
| 176 | Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлын санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэн төсвийн ил тод нээлттэй байдлыг хангана. | Үр ашигт зарцуулалт | Төсвийн зарцуулалтын ил тод байдал хангагдана. | ОНТ | - | 2017-2020 | СХАА | АЗДТГ |
| 177 | Бургастай боомтыг хөгжүүлж, гадаад худалдааг хөнгөвчлөн, гаалийн бүрдүүлэлтийн тоог нэмэгдүүлнэ. | Гаалийн бүрдүүлэлт-ийн тоо | Импортын барааны гаалийн бүрдүүлэлт жилд 1 дахин, экспортын барааных 1% нэмэгдсэн байна. | УТ | - | 2017 -2020 | Гаал-ийн хороо | АЗДТГ |
| 178 | 2.1.2. “Орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр” хэрэгжүүлэн, аймаг, орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх татварын орлогыг жил бүр нэмэгдүүлнэ. | Татварын бүх төрлийн үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй хүргэж, хэрэглэгчийн үйлчилгээний менежментэд тулгуурлан татвар төлөгчдийг төлөвшүүлэх, тэдний мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулна. | Хамрагдсан татвар төлөгчдийн тоо | Татвар төлөгч ААНБ-ыг 100 хувь, татвар төлөгч иргэдийн 30 хувь, сургуулийн ахлах ангийн сурагчдыг 100 хувь | УТ,ОНТ | - | 2016-2020 | Татвар-ын хэлтэс | АЗДТГ |
| 179 | Хөрөнгийн болон үйл ажиллагааны татвар төлөгчдийн тоог нэмэгдүүлж, татварт бүрэн хамруулна. | Татварт хамрагдах татвар төлөгчдийн тоо | Татвар төлөгчдийн тоог 3-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлэн, жил бүр татварт 90-ээс дээш хувиар хамруулна. | УТ | - | 2016-2020 | Татвар-ын хэлтэс | УБХ, Татвар төлөгч байгуул-лага, иргэд |
| 180 | Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх татварын орлогыг нэмэгдүүлэн, төсвийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлнэ. | Улс, аймаг, сумын төсвийн орлогын төлөвлөгөө /23 төрлийн/-ний биелэлт | ОНТ-т төвлөрүүлэх татварын орлого жил бүр 1-ээс дээш хувиар нэмэгдэн, бүх шатны төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 100-аас дээш хувиар биелүүлсэн байна.Төлөвлөгөөг 9-өөс доошгүй сард жигд ханган биелүүлсэн байна. | УТ | - | 2016-2020 | Татвар-ын хэлтэс | АЗДТГ,БОАЖГ, ГХБХБГ, ЦГ, Аудитын газар |
| 181 | 2.1.3. Бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлж, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг жил бүр нэмэгдүүлэн, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжинэ. | Төрөөс бизнес эрхлэгчдэд олгож байгаа тусгай зөвшөөрлийн тоог бууруулж, давхардсан хяналт, шалгалт, хүнд суртлыг арилгана. | Хяналт, шалгалт, хүнд суртлыг бууруулсан байна. | Бизнесийн таатай орчин бүрдсэн байна. | - | - | 2017-2020 | АЗДТГ | - |
| 182 | Эдийн засгийн хөгжлийн 2016-2020 оны үндсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлж, аймгийн нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээг 25 хувиар нэмэгдүүлнэ. | Нэгд хүнд ногдох ДНБ | Хүн амын амьжиргааны түвшин дээшилж, нэг хүнд ногдох ДНБ-ийг 6,4 сая төгрөгт хүргэнэ. | - | - | 2016-2020 | АЗДТГ, СЗДТГ | - |
| 183 | 2.1.4. Орон нутгийн өмчийн эзэмшилт ашиглалт, өмч хувьчлалын бодлого, орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот газруудын ашигт ажиллагааг сайжруулна. | Өмч эзэмшилт, ашиглалтын гэрээг шинэчлэн байгуулж, жил бүр дүгнэн, түүнд хяналт тавина. | Гэрээ байгуулсан байгууллагын тоо | ОНӨ-т 165 байгууллагын өмч эзэмшилт, ашиглалтын гэрээг байгуулан дүгнэсэн байна. | ОНТ | 3.0 | 2017-2020 | ОНӨГ | Орон нутгийн өмчит 165 байгуул-лага |
| 184 | Өмч хувьчлалаас 120,0 сая төгрөг, түрээсийн орлогоос 42,6 сая төгрөгийн орлогыг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлнэ. | Төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын хэмжээ | Өмч хувьчлал түрээсийн орлогыг 100 хувь төвлөрүүлсэн байна. | - | - | 2017-2020 | ОНӨГ | АЗДТГ |
| 185 | 2.1.5. Төрийн болон орон нутгийн өмчийг мэдээлэлжүүлэх системийг нэвтрүүлэн цахим орчинг бий болгоно. | Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудын удирдлага менежментийг сайжруулж, “Жишиг дүрэм”-ийг боловсруулж, ашигтай ажиллуулна. | Ашигт ажиллагаа сайжирна. | 5 ОНӨААТҮГ-т мөрдүүлсэн байна. | **-** | **-** | 2017-2020 | ОНӨГ | АЗДТГ |
| 186 | 2.1.6. Худалдан авах ажиллагааны [www.tender.gov.mn](http://www.tender.gov.mn) цахим хуудсыг ажиллуулж, тендерийн ил тод, нээлттэй, шударга шалгаруулалтыг баримталж, орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдийг бодлогоор дэмжинэ. | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн удирдлагын цахим мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт, хөрөнгийн хөдлөл өөрчлөлтийг 18 сум, 2 тосгоны орон нутгийн хөгжлийн сан, орон нутгийн өмчит 165 байгууллагаар хөтлөн хэрэгжүүлж ажиллана.  | Цахим мэдээллийн санд оруулсан байгууллагын тоо | ОНӨ-т 165 байгууллага,18 сум, 2 тосгоны ОНХС-г хамруулсан байна. | - | **-** | 2017-2020 | ОНӨГ | АЗДТГ |
| 187 | Цахим худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн системийг нэвтрүүлэн 2017 онд бараа ажил үйлчилгээний худалдан авалтын 50 хувийг цахимаар зохион байгуулна. | Хэрэгжилтийн хувь | Жил бүр 15 хувиар нэмэгдүүлж ажиллана. | ОНТ  | 5.0 | 2017-2020 | ОНӨГ | АЗДТГ |
| 188 | Худалдан авах ажиллагааг нэгдсэн цахим системд шилжүүлэх сургалт, худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр мэргэшүүлэх А3 сургалтыг төсөвт байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн, төрийн бус байгууллагуудад зохион байгуулна. | Сургалтын тоо | Жилд 4 удаа  | - | - | 2017-2020 | ОНӨГ | АЗДТГ |
| 189 | 2.1.7. Хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг дээшлүүлнэ. | Гэрээний үүргээ удаа дараа биелүүлээгүй гүйцэтгэгчийг дахин тендерт оролцуулах эрхийг хязгаарлуулах саналыг хүргүүлнэ. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Хөрөнгө оруулалтын чанар хүртээмж нэмэгдэнэ. | - | - | 2017-2020 | АЗДТГ | ГХБХБГ, МХГ |
| **2.2. Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр:****Зорилго:** Орон нутгийн түүхий эд, нөөцөд түшиглэсэн дэвшилтэт технологи бүхий нэмүү өртөг шингэсэн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг түлхүү хөгжүүлж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлнэ. |
| 190 | 2.2.1.“Үйлдвэржилтийн 21:100 үндэсний үйлдвэрлэл” хөтөлбөрийн хүрээнд “Нэг сум-нэг үйлдвэр” бодлогыг хэрэгжүүлнэ.  | “Нэг сум – Нэг үйлдвэр” аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Шинээр байгуулагд-сан үйлдвэрийн тоо | 18-аас доошгүй | ОНХС,ЖДҮХС,СХС,ХХО,Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ХХААГ | АЗДТГ, СЗДТГ |
| 191 | Үйлдвэржилтийн газрын зураглалыг гаргаж, малын гаралтай түүхий эдийг боловсруулах болон будаг, шохой, цемент болон барилгын материалын үйлдвэр байгуулах ТЭЗҮ, бизнесийн төсөл боловсруулна. | Бизнесийн төслийн тоо | 3-аас доошгүй | АОНХС,Төсөл хөтөлбөр | 15.0 | 2017 | ХХААГ  | АЗДТГ, СЗДТГ |
| 192 | Чацаргана, улаан хальст сармис, суль, цульхир, арвайн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. | Дэмжлэг авсан үйлдвэрийн тоо | 2-оос доошгүй | ОНХС,ЖДҮХС,СХС,ХХО,Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ХХААГ | АЗДТГ, СЗДТГ |
| 193 | Үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлийн эргэлтийн сан байгуулна.  | Эргэлтийн сангийн хэмжээ /сая төгрөг/ | 500-аас доошгүй | АОНХС | - | 2017-2020 | АЗДТГ | ХХААГ |
| 194 | Жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдийг санхүү, зээлийн бодлогоор дэмжинэ. | Аж ахуйн нэгжийн тоо | Жилд 20-оос доошгүй | ЖДҮХС, СХС | - | 2017-2020 | ХХААГ | АЗДТГ, СЗДТГ |
|  195 | 2.2.2. “Мах, сүүний анхдугаар аян”-г зохион байгуулж, хүн амыг эрүүл ахуй, чанарын шаардлага хангасан хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангана. | Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр байгуулах хувийн хэвшлийг дэмжинэ. | Байгуулагд-сан үйлдвэрийн тоо | 3-аас доошгүй | ОНХС,ЖДҮХС,СХСХХО,Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ХХААГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 196 | Алтай хотод махны үйлдвэр барих хувийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, махны экспортыг нэмэгдүүлнэ. | Үйлдвэрийн тоо | 3-аас доошгүй | ЖДҮХС,СХС, ХХО, Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ХХААГ | АЗДТГ, СЗДТГ  |
| 197 | Сумдад мал нядалгааны цех байгуулах хувийн хэвшлийн санаачлагыг дэмжинэ. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | - | - | - | 2017-2020 | ХХААГ | АЗДТГ |
| 198 | 2.2.3. Жижиг дунд үйлдвэр, ахуйн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүнийг сурталчилж, борлуулалтыг нэмэгдүүлнэ. | “Алтай түншлэл” үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжин оролцуулна. | Зохион байгуулсан үзэсгэлэн худалдааны тоо | Жилд 2-оос доошгүй | ОНХС,Төсөл хөтөлбөр | 15.0 | 2016-2020 | ХХААГ | АЗДТГ,ХХҮГ |
| 199 | Улс, бүсийн болон олон улсын чанартай үзэсгэлэн худалдаанд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжин оролцуулна. | Оролцсон үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн тоо | 40-өөс доошгүй | ОНХС,Төсөл хөтөлбөр | 10.0 | 2016-2020 | ХХААГ | АЗДТГ |
| 200 | Хоршоо, ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөрөнгө оруулалт, зээлийн бодлогоор дэмжинэ. | Дэмжлэг авсан нэгжийн тоо | 20-оос доошгүй | ЖДҮХС, ОНХС,Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ХХААГ | АЗДТГХХҮГ |
| 201 | Хоршоодын гишүүд, удирдлагуудыг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулна. | Сургалтад хамрагдсан хүний тоо | 50-аас доошгүй | - | - | 2017 | ХХААГ | АЗДТГ, ХААХХ  |
| 202 | 2.2.4. Худалдаа, үйлчилгээний салбарыг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, стандартын хэрэгжилтийг хангуулна. | Худалдаа үйлчилгээний нэгдсэн төв барьж, ашиглалтад оруулна. | - | Битүү зах баригдаж, ашиглалтад орсон байна. | УТ, ОНХС, Төсөл хөтөлбөр, ХХО | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ,ХХААГ, МХГ,СХЗХ |
| 203 | Худалдаа, үйлчилгээний салбарын аж ахуйн нэгжийн стандартын шаардлагыг хангуулна. | Стандартын шаардлага хангасан үйлчилгээний газрын тоо  | Жилд 200-аас доошгүй | - | - | 2017-2020 | МХГСХЗХ | АЗДТГ, ХХААГ |
| 204 | Нийтийн хоолны салбарын үйлчилгээний чанар хүртээмж, үйлчилгээний соёлыг сайжруулна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | - | ОНХС-ХХАХЗ |  | 2017-2020 | ХХААГ  | АЗДТГ,ХХҮГ, АТХ |
| 205 | Үндэсний тохирлын тэмдэгтэй бүтээгдэхүүний тоог нэмэгдүүлнэ. | Бүтээгдэх-үүний тоо | Жилд 1-ээс доошгүй | - | - | 2017-2020 | СХЗХ | СЗДТГ |
| **2.3. Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр****Зорилго:** Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого, “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, мал аж ахуй, газар тариалангийн үйлдвэрлэл, нэгжээс авах ашиг шимийг нэмэгдүүлнэ. |
| 206 | 2.3.1. Мал сүргийн тоог чанарт шилжүүлэх, үүлдэрлэг байдал, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, үржил, селекцийн ажлыг явуулж, генетик нөөцийг хамгаална. | Үхэр сүргийг мах, сүүний өндөр ашиг шимтэй Сэлэнгэ үүлдрийн хээлтүүлэгчээр сайжруулна. | Сайжирсан тугалын тоо | 8000-аас доошгүй | ОНХС, Малжуу-лах сан | 85.0 | 2017-2020 | ХХААГ | АЗДТГ, СЗДТГ |
| Өсвөр хээлтүүлэгч-ийн тоо | 100-аас доошгүй |
| 207208 | Хойт бүсийн сумдын хонин сүргийг Говь-Алтай үүлдрээр, урд бүсийн сумдын хонин сүргийг махны чиглэлийн хээлтүүлэгчээр сайжруулна. | Бойжуулсан өсвөр хээлтүүлэгч-ийн тоо | Говь-Алтай үүлдэр 400, махны чиглэл 250-аас доошгүй толгой  | ОНХС, ХХО | 5.0 | 2017-2020 | ХХААГ | ЦСҮАА, СЗДТГ,  |
| Зохиомол хээлтүүлэг хийсэн малын тоо | 2000-аас доошгүй |
| 209 | Төхөм тунгалагийн хүрэн үүлдрийн тэмээний удмын санг хамгаалж, бүс нутагтаа сайжруулагчаар ашиглана. | Тэмээний тоо  | 20 хувиар нэмэгдүүлнэ. | ХХО | - | 2017-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 210 | Алтайн улаан үүлдрийн ямааны **Д** хэвшил Дэлгэрийн улаан ямааны тоо, ямаан сүргийн үүлдэрлэг байдал, ашиг шимийг нэмэгдүүлнэ. | ямааны тоо  | 50 хувиар нэмэгдүүлнэ. | ХХО | - | 2017-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 211 | 2.3.2 Малчдын амьжиргааны түвшинг дээшлүүлж, мал сүргийг бүртгэлийн нэгдсэн санд хамруулна.  | Малтай өрх бүрийг арьс шир, ноосны урамшуулалд хамруулна. | Хамрагдах өрхийн тоо  | Нийт малтай өрхийн 80-аас доошгүй хувь | УТ | - | 2016-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 212 | Цөөн малтай болон залуу малчин өрхийг дэмжиж, малжуулах аянг үргэлжлүүлнэ.  | Малжуулах өрхийн тоо | 1000-аас доошгүй | Малжуу-лах сан, ХЭДС,ХХО, Төсөл хөтөлбөр | - | 2016-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 213 | Үхэр сүрэг, цөм сүргийн мал, бог малын хээлтүүлэгчийг ээмэглэн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд хамруулна. | Бүртгэлжүүл-сэн малын тоо | 40000-аас доошгүй | УТ, төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 214 | Эрчимжсэн мал аж ахуй, туслах аж ахуй, малын үржлийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжийг дэмжинэ.  | Шинээр дэмжлэг авсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн тоо  | 10-аас доошгүй | ОНХС,ЖДҮХС,СХС, ХХО | - | 2017-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 215 | 2.3.3. Аймгийн бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлж, доройтлоос хамгаалах арга хэмжээ авна. | Уст цэгийн хайгуул хийж, инженерийн болон энгийн уурхайн худаг гарган бэлчээрийн 68,0 мянган га талбайг усжуулна. | Шинээр гаргасан инженерийн хийцтэй худгийн тоо  | 20-оос доошгүй  | АОНХС,СОНХС,ХХО | 400.0 | 2016-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| Шинээр гаргасан энгийн уурхайн худгийн тоо | 60-аас доошгүй  | СОНХСХХО | 48.0 | 2016-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| Хайгуул хийгдэх цэгийн тоо  | 90-ээс доошгүй | АОНХС | 90.0 | 2017 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 216 | Бэлчээрт тархсан хортон мэрэгчдийн тархалтын тодотгох судалгааг хийж, тэмцэх ажлыг малчдын оролцоотой зохион байгуулна. | Талбайн хэмжээ /га-гаар/ | 60000 | УТ,ОНХС | 200.0 | 2017-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 217 | 2.3.4. Бэлчээрийн төлөв байдлыг судалж, бэлчээр зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгоно. | Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар үнэлж, үр дүнг малчдад хүргэнэ. | Цэгийн тоо | 1000-аас доошгүй | ОНХС, Төсөл хөтөлбөр | - | 2016-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ, СЗДТГ |
| Хэвлүүлэх товхимлын тоо | 3000-аас доошгүй  |
| 218 | Малчдын оролцоотойгоор бэлчээр ашиглах эрхийг баталгаажуулж, гэрээ байгуулна.  | Малчдын бүлгийн тоо | 18-аас доошгүй | ОНХС | - | 2016-2020 | ГХБХБГ | ХХААГ |
| 219 | Нөөц бэлчээрийг ашиглах журмыг боловсруулж хэрэгжүүлнэ. | - | Журам хэрэгжсэн байна. | Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | СЗДТГ, ХХААГ |
| 220 | 2.3.5. Мал аж ахуйг эрсдэлээс хамгаалах арга хэмжээг зохион байгуулна. | Аймгийн тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг хадгалах агуулах барина. | Талбайн хэмжээ | 80 м2 –аас доошгүй | ОНХС | 30.0 | 2018 | ХХААГ | АЗДТГ  |
| 221 | Аймгийн аюулгүйн нөөцийн өвс, тэжээлийн нөхөн бүрдүүлэлт хийнэ. | Өвс, тэжээл /тн-оор/ | Өвс 200–аас, тэжээл 50-аас доошгүй | АОНХС | 75.0 | 2016-2020 | ХХААГ | АЗДТГ,ОБГ |
| 222 | Сум бүр аюулгүйн нөөцийн өвс тэжээлийн нөхөн бүрдүүлэлт хийнэ. | Өвс, тэжээл /тн-оор/ | Өвс 50-аас, тэжээл30-аас доошгүй  | СОНХС | 50.0 | 2016-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 223 | 2.3.6. Мал, амьтны халдварт, гоц халдварт өвчнөөс тайван статусаа хадгалж, мал сүргийг эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авна.  | Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад тухайн оны ишиг, хурга, тугалыг хамруулна. | Хамрагдалт-ын хувь | 100 | УТ | - | 2017-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 224 | Адууны ям, үхрийн сүрьеэ, лейкоз, шүлхий өвчний тандах шинжилгээ хийнэ. | Малын тоо | Жилд 5000-аас доошгүй | ОНТ | - | 2017-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 225 | Мал сүргийн дархлаажуулалт, эмчлэн сэргийлэх ажлыг лабораторийн түүвэр шинжилгээгээр тогтооно.  | Хамрагдсан малын тоо | Жилд 4000-аас доошгүй  | ОНТ | 20.0 | 2016-2020  | ХХААГ | СЗДТГ |
| 226 | Сумдын мал эмнэлэг үржлийн тасгийг хөргүүр, хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмжөөр хангана. | Сумын тоо | 15 | ОНХС | - | 2016-2020  | ХХААГ | СЗДТГ |
| 227 | Халдварт, паразиттах өвчний голомт судалгаанд үндэслэн малыг эрүүлжүүлнэ.  | Малын тоо |  Жилд 2,5 саяас доошгүй | ОНТ | 1760.0 | 2016-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 228 | Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх ажлын үр дүнд хяналт тавьж ажиллана. | Хяналтад хамрагдах сумын тоо | Жилд 4 сум | ОНТ | - | 2016-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 229 | 2.3.7. “Атрын III аян”-ыг үргэлжлүүлэн, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, услалтын системийн ашиглалтыг сайжруулж, төмсний 100, хүнсний ногооны 40-60, гурилын 20 хувийн хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангана. | Услалтын системийг засварлах орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрыг байгуулах боломжийг судална.  | - | Техник эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн байна. | ОНТ | - | 2017-2018 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 230 | Услалтын системийг, таримлаар төрөлжүүлж, техник тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлтийг дэмжиж, хураан авах ургацыг нэмэгдүүлнэ.  | Хураан авах ургац /тн-оор/ | 1500-аас доошгүй | ХХО | - | 2016-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 231 | Төмс, хүнсний ногооны үрийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | Төмс % Хүнсний ногоо% | 100 50 | ТЭДС | - | 2016-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 232 | Өвчин, хортон, хог ургамалтай тэмцэх, ургамал хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.  | Талбай/га/ | 120 | - | - | 2016-2020 | ХХААГ | СЗДТГ, ААН |
| 233 | Хөрсний үржил шимийг сайжруулна. | Талбай /га/ | 200 | СОНХС,ТЭДС,ХХО | - | 2017-2020 | ХХААГ | СЗДТГ, ААН |
| 234 | Шарга, Баянтоорой, Бигэр, Халиун, Хөхморьт, сумдад дуслын усалгааны системийг ашиглана. | Услахталбайнхэмжээ га-гаар | 5-аас доошгүй | СОНХС,ХХО | 20.0 | 2017-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 235 | Шугуй, Хаяа, Хуримт, Хүрхрээгийн услалтын системд үр тарианы үйлдвэрлэлийг дэмжинэ.  | Тариалах талбай /га/Хураан авах ургац /тн/ | 800 1040  | ОНТ | 120.0 | 2016-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 236 | Чандмань сум, Цогт сумын Баянтоорой, Бугат сумын Биж багт тэжээлийн үйлдвэр байгуулахыг дэмжинэ. | Үйлдвэрлэх тэжээлийн хэмжээ /тн-оор/ | 350 | СОНХС | 330.0 | 2016-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 237 | Ёлтонгийн услалтын системийг бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглаж төмсний үйлдвэрлэл эрхлэнэ. |  Талбай /га/ | 150 | ХХО | - | 2017-2020 | ХХААГ | ААН |
| 238 | 2.3.8. Хунчир, артишок, чихэр өвс, хармаг зэрэг ашигт ургамлын тариалалтыг нэмэгдүүлж, эдийн засгийн эргэлтэд оруулна. | Жимс жимсгэний тариалан эрхлэгчдийг хөнгөлөлттэй зээл, төсөл хөтөлбөрт хамруулна. | Тариалах талбай /га/Хураан авах ургац /тн/ | 120110-120 | ОНХС | 200.0 | 2016-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 239 | Жимсний суулгац бойжуулах, цэцгийн үрслэг хийх загвар хүлэмж байгуулна. | Хүлэмжийн тооХураан авах ургац /тн/ | 1 6 | АОНХС | 300.0 | 2017-2020 | ХХААГ | СДОА |
| 240 | Шинээр хармаг тариалах, Гуулинд тариалсан эмийн ургамлыг эмийн үйлдвэрт нийлүүлэх, экспортод гаргахыг дэмжинэ.  | Тариалах талбай /га/Ургац /тн/ | 520 | АОНХС,СОНХС,ХХО | 20.0 | 2017-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 241 | 2.3.9. “Хүлэмж” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хүлэмж зоорийн аж ахуй эрхлэлтийг нэмэгдүүлэн, иргэдийг эрт ургацын шинэ ногоогоор хангана.  | Гуулин, Цээл, Хөхморьт, Баян-Уул, Төгрөг сумдад 3 улирлын хүлэмж байгуулна. | Хүлэмжийн тооХураан авах ургац /тн/ | 20 6 | ОНХС, Төсөл хөтөлбөр,ХХО | 200.0 | 2017-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 242 | Чандмань Халиун, Төгрөг, сумдад шинээр төмс, хүнсний ногооны зоорь барина. | Зоорийн хүчин чадал | 30-50 тн-ын 3 зоорь барина. | СОНХС,ХХО | 90.0 | 2016-2020 | ХХААГ | СЗДТГ,ААНБ |
| 243 | 2.3.10. Хөдөө аж ахуйн салбарын ажилтнуудыг сургалтад хамруулж, чадавхжуулна. | Мэргэжил дээшлүүлэх, чадавхжуулах сургалтад мэргэжилтэн, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хамруулна. | Хамрагдах хүний тоо | 300-аас доошгүй | Төсөл хөтөлбөр | - | 2016-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| 244 | Мал аж ахуй, газар тариалан эрхлэгчдэд бизнес, аж ахуй эрхлэлт, технологийн сургалт зохион байгуулна.  | Хамрагдах хүний тоо | 700-аас доошгүй | ОНТ, Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ХХААГ | СЗДТГ |
| **Гурав. ДЭД БҮТЦИЙН БОДЛОГО** |
| **3.1. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр:****Зорилго:** Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангасан хот, суурин газрыг төлөвлөж, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндийн шаардлагад нийцсэн барилгын үйлдвэрлэлийг дэмжиж, хүртээмжтэй орон сууцаар хангах бодлогыг хэрэгжүүлнэ. |
| 245 | 3.1.1. Аймгийн төвд 1000 айлын орон сууцыг ашиглалтад оруулан, сум бүрт 20 айлын орон сууц барих ажлыг эхлүүлж, иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  | “Хямд өртөгтэй орон сууц” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Алтай хотод амины болон нийтийн орон сууц барих хувийн хэвшлийн санаачилгыг дэмжинэ. | Ашиглалтад оруулсан орон сууцын тоо/айл, өрх/ | 500-аас доошгүй | УТ, ХХО | - | 2016-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ,МХГ,СЗДТГ |
| 246 | Жинст багийн нутаг дэвсгэрт барихаар төлөвлөгдсөн 182 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ.  | Ашиглалтад оруулсан орон сууцны тоо | 5 блок 5 орон сууц | УТ | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | СЗДТГ |
| 247 | Сум бүрт 20 айлын орон сууц барих ажлыг эхлүүлнэ. | Орон сууц баригдсан сумын тоо | 4-өөс доошгүй | ХХО | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | СЗДТГ |
| 248 | Алтай хотод баригдаж буй 1000 айлын орон сууцны хорооллын цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг ашиглалтад оруулж, дулааны эх үүсвэрийг шийдвэрлэнэ.  | - | Дулааны эх үүсвэр шийдвэрлэгд-сэн байна. | УТ, ОНТ,ОНХС,ХХО | - | 2016-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ,“Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ |
| 249 | Алтай хотын Баянхайрхан, Индэрт, Харзат, Түмэн багуудын зарим гэр хорооллыг дахин төлөвлөх ажлыг эхлүүлнэ.  | - | Хэсэгчилсэн төлөвлөлтийн зураг төсөв хийгдсэн байна. | АОНХС | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 250 | Сутайн хорооны оршин суугчдын дулааны эх үүсвэрийг шийдвэрлэн, төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | Шугам сүлжээнд холбогдсон өрхийн тоо | 40-өөс доошгүй | ОНХС, Төсөл хөтөлбөр, ХХО | - | 2016-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 251 | 3.1.2. Алтай хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хот тохижилтын ажлыг сайжруулж, үерийн байгууламжийг шинэчилнэ. | Алтай хотын хаалга, төв талбай, Шүтээний өндөрлөг, цэцэрлэгт хүрээлэн, аюулгүйн тойрог зэрэг нийтийн эзэмшлийн зам, талбайг тохижуулна. | Тохижилтын ажлын тоо | 5-аас доошгүй | ОНТ, ОНХС,Төсөл хөтөлбөр, ХХО | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 252 | Гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлнэ. | Гэрэлтүүлэг суурилуулсан багийн тоо | 5-аас доошгүй | СОНХС | - | 2017-2020 | СЗДТГ | АЗДТГ,ГХБХБГ |
| 253 | Алтай хотын үерийн ус зайлуулах хамгаалалтын далан, сувгийг хэсэгчлэн ашиглалтад оруулна. | Ашиглалтад оруулсан үерийн байгууламж-ийн тоо | 3-аас доошгүй | УТ,ОНТ, ОНХС | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 254 | 3.1.3. Сум, суурин газрын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, инженерийн төвлөрсөн шугам сүлжээтэй болгох ажлыг эхлүүлнэ. | Алтай, Бугат, Баян-Уул, Бигэр, Тонхил, Төгрөг, Дэлгэр сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг дуусгаж, бусад сумдын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг ээлж дараатайгаар боловсруулна.  | Сумын тоо | 10-аас доошгүй | СОНХС | - | 2016-2020 | ГХБХБГ | СЗДТГ |
| 255 | Дэлгэр сумд хэрэгжиж буй “Сумын төвийн шинэчлэл” төслийг үргэлжлүүлж, ашиглалтад оруулна. | Хэрэгжилтийн хувь | 100 | УТ | - | 2016- 2019 | ГХБХБГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 256 | Баян-Уул, Бигэр, Бугат сумдын төвийг төвлөрсөн дулаан хангамж, цэвэр усны шугам сүлжээтэй болгох ажлыг эхлүүлнэ. | - | Хөрөнгийн эх үүсвэр шийдвэрлэгд-сэн байна. | ОНТ, СОНХС, Төсөл хөтөлбөр, ХХО | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ, СЗДТГ |
| 257 | 3.1.4. Алтай хотын соёл, амралтын хүрээлэн цогцолбор байгууламжийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Соёл, амралтын хүрээлэнгийн барилга угсралт, тохижилтын ажлыг гүйцээн ашиглалтад оруулна. | - | Ашиглалтад орсон байна. | УТ | - | 2016-2017 | ГХБХБГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 258 | Төв цэнгэлдэх хүрээлэн /стадион/-г барьж ашиглалтад оруулна. | - | Ашиглалтад орсон байна. | УТ, ОНТ, Төсөл хөтөлбөр, ХХО | - | 2017-2018 | ГХБХБГ | АЗДТГ |
| 259 | 3.1.5. Тоосго, хөнгөн блок зэрэг ханын материалын үйлдвэрүүдийн технологийг шинэчилж, бүтээгдэхүүнийг материалын сорил, шинжилгээний лабораторит шинжлэх боломжийг бүрдүүлнэ. | Тоосго, хөнгөн блок зэрэг ханын материалын үйлдвэрүүдийн технологийг шинэчилж, бүтээгдэхүүнийг стандартын шаардлагад нийцүүлнэ. | Стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүү-ний тоо | 5 | ХХО, Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ |
| 260 | Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын оффис бүхий барилгын материалын сорил, шинжилгээний лабораторийн барилгын хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ. | - | Хөрөнгийн эх үүсвэр шийдвэр-лэгдсэн байна. | УТ | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ |
| 261 | Барилгын материалын лабораторийн үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.  | - | Барилгын материалд шинжилгээ хийдэг болсон байна. | ОНТ | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ |
| 262 | 3.1.6. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг иргэдийн оролцоотой боловсруулж, эзэмшүүлэх, өмчлүүлэх асуудлыг ил тод, нээлттэй болгоно. | Иргэдээс санал авах хэлэлцүүлэг зохион байгуулж оролцоог нэмэгдүүлнэ. | Иргэдийн оролцоо/хувь/ | 10-аас доошгүй | СОНХС | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ, СЗДТГ |
| 263 | Газар өмчлүүлэх, ашиглуулах, эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй болгоно. | - | Мэдээллийг олон нийтэд хүргэсэн байна. | - | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 264 | Иргэдийн газар өмчлөх эрхийн баталгаажуулалтыг нэмэгдүүлнэ. | Баталгаажуу-лалтын хувь | 12.8 хувьд хүргэнэ. | - | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 265 | 3.1.7. Аймаг, сумын хилийн цэсийг шинэчлэн тогтоох арга хэмжээ авна. | Сумдын хилийн цэсийг сумын удирдлага, нутгийн иргэд малчидтай хамтран газар дээр нь тодорхойлно. | Эргэлтийн цэгийн тоо | 645 | УТ, ОНТ | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ |
| 266 | Аймаг сумдын ИТХ-аар хэлэлцүүлэн, баталгаажуулж, үр дүнг ГЗБГЗЗГ-аар уламжлуулан Засгийн газарт хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ.  | Сумын тоо | 18 | - | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | СЗДТГ |
| 267 | 3.1.8. Алтай хотын төвийн цэвэр ус, ариутгах татуургын төв болон салбар шугамыг шинэчилнэ.  | Алтай хотын төвийн цэвэр усны цагираг шугамыг шинэчлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ.  | Шинэчилсэн шугамын урт | 1,5 км | УТ,ОНТ, төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ, “Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ |
| 268 | 5, 6, 7, 20 дугаар байрны гадна ариутгах татуургын салбар шугамыг шинэчилнэ. | Шинэчилсэн шугамын урт | 165 м | АОНХС | 38.5 | 2017 | ГХБХБГ | АЗДТГ, “Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ |
| 269 | 3.1.9. Алтай хотын болон төв суурингийн хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан усаар хангаж, “Тайшир-Алтай” төслийг хэрэгжүүлнэ.  | Цэвэр, бохир усны хяналтын дотоод лабораторитой болно. | Шинжилгээ-ний хувь | 100 | УТ | - | 2017-2020 | “Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ | МХГ |
| 270 | Алтай хотын ус түгээх байрны хамгаалалтын бүсийг тогтооно. | Худгийн тоо | 18 | ОНТ, Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | СЗДТГ,“Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ | АЗДТГ,ГХБХБГ |
| 271 | Харзат, Олон нуурын бүс дэх гүний худгуудад хяналтын камер суурилуулна. | Камержуулах худгийн тоо | 6-аас доошгүй | ОНТ, Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | “Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ | ГХБХБГ |
| 272 | “Гэгээн нуур-цэвэр ус” ОНӨААТҮГ-ын хэрэгжүүлж буй хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн усаар хангах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хэвийн ажиллагааг хангана. | Нийлүүлэх усны хэмжээ  | Өдөрт 800-аас доошгүй торх  | ОНТ | - | 2017-2019 | “Гэгээн нуур-цэвэр ус” ОНӨААТҮГ | АЗДТГ,МХГ |
| 273 | “Тайшир-Алтай” төслийг хэрэгжүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэж, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн байна. | УТ,Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ |
| 274 | Сумдын төвийн ундны усны худагт ус зөөлрүүлэх, цэнгэгжүүлэх төхөөрөмжийг суурилуулна. | Сумын тоо | 18 | УТ, ОНТ, Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ,СЗДТГ,МХГ |
| 275 | 3.1.10 Алтай хотыг улсын зэрэглэлтэй хот болгон хөгжүүлнэ. | Алтай хотын 2015-2030 оны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, барилгын норм ба дүрмийн дагуу хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулна.  | Хүн амын тоо | 20000-аас доошгүй  | - | -  | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ, СЗДТГ |
| **3.2. Зам, тээврийн чиглэлээр:****Зорилго:** Улс, орон нутгийн чанартай авто замыг сайжруулж, зарим сумын төвийн авто замыг хатуу хучилттай болгох ажлыг эхлүүлнэ.  |
| 276 | 3.2.1. Аймгийн төвийг Улаанбаатар хот болон Ховд аймагтай хатуу хучилттай авто замаар холбох ажлыг дуусгаж, төвийн авто замын сүлжээнд холбогдоно. | Алтай-Баянхонгор чиглэлийн 263 км хатуу хучилттай автозамыг гүйцээн ашиглалтад оруулж, төвийн авто замын сүлжээнд холбогдоно. | Хатуу хучилттай авто замын урт | 33 км | УТ, Концесс-ын гэрээ | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ |
| 277 | Алтай-Ховдын Дарив чиглэлийн 265 км хатуу хучилттай автозамыг барьж ашиглалтад оруулна. | Хатуу хучилттай авто замын урт | 265 км | УТ, Концесс-ын гэрээ | - | 2016-2017 | ГХБХБГ | АЗДТГ |
| 278 | 3.2.2. Алтай хот-Бургастайн боомт чиглэлийн авто замыг хатуу хучилттай болгох ажлыг эхлүүлж, уул уурхайг түшиглэсэн авто замын ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Алтай хот - Бургастайн боомт чиглэлийн авто замыг хатуу хучилттай болгох ажлыг эхлүүлнэ. | - | Авто замын барилга угсралтын ажил эхэлсэн байна. | УТ, Концесс-ын гэрээ | - | 2018-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ |
| 279 | Таяннуур - Бургастай чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын ажлыг гүйцээн ашиглалтад оруулна. | Хатуу хучилттай авто замын урт | 168,3 км | ХХО | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ |
| 280 | 3.2.3. Алтай хотын хатуу хучилттай авто замд засвар арчлалт, өргөтгөл шинэчлэл хийж, гэр хорооллын зарим замыг хатуу хучилттай болгох, орон нутгийн чанартай авто замыг сайжруулах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | Алтай хотын хатуу хучилттай авто замын засвар, шинэчлэлтийн ажлыг хийж, аюулгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | Авто замын урт | 15 км | ОНТ | - | 2016-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ,“ГА-АЗЗА” ТӨХК |
| 281 | Алтай хотын гэр хорооллын зарим замыг хатуу хучилттай болгоно. | Хатуу хучилттай авто замын урт | 5,2 км | ОНТ | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ,“ГА-АЗЗА” ТӨХК |
| 282 | Алтай хот – Бигэр чиглэлийн авто замыг сайжруулах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. | Авто замын урт | 60 км | Концесс-ын гэрээ, Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | Бигэр сумын ЗДТГ | ГХБХБГ |
| 283 | Хүнхэр зуслангийн хайрган хучилттай авто замын засвар арчлалтын ажлыг хийнэ.  | Авто замын урт | 12 км | ОНТ | - | 2017-2020 | “ГА-АЗЗА” ТӨХК | ГХБХБГ |
| 284 | Сумын төвүүдийн авто замын сүлжээг сайжруулж, тэмдэг тэмдэглэгээ, гэрэлтүүлэг, дугуйн болон явган зам хийх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. | Авто замын байгууламж хийгдсэн сум, суурин газрын тоо | 19 | СОНХС | - | 2017-2020 | СЗДТГ | ГХБХБГ |
| 285 | 3.2.4. Алтай хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу автомашины зогсоол, дугуйн зам шинээр барих ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Хотын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан шинээр авто зогсоолуудыг бий болгоно. | Шинээр бий болгосон зогсоол/машины тоо/ | 200-аас доошгүй | ОНТ | - | 2016-2020 | СЗДТГ | ГХБХБГ |
| 286 | Дугуйн зам шинээр барих ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Дугуйн замын урт | 2 км | ОНТ | - | 2017-2020 | СЗДТГ | ГХБХБГ |
| 287 | 3.2.5. Онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далангийн ажлыг ашиглалтад оруулж, агаарын тээврийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. | Онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далангийн ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцээж, ашиглалтад оруулна. | Ашиглалтад орсон байна. | Онгоц хүлээн авах нөхцөл бүрдсэн байна. | УТ |  | 2016-2017 | “Алтай” нисэх буудал | ГХБХБГ |
| 288 | “Алтай” нисэх буудлын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, олон улсын зорчигч болон ачаа тээврийн онгоц хүлээн авах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | Орон нутгийн нислэгийн тоог 7 хоногт 2-оос доошгүй болгож, нэмэгдүүлсэн байна. | Олон улсын зорчигч болон ачаа тээврийн онгоц хүлээн авдаг болсон байна. | УТ | - | 2017-2020 | “Алтай” нисэх буудал | ГХБХБГ |
| 289 | 3.2.6. Хот хоорондын болон нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээг сайжруулж, орон нутгийн шуудан, зорчигч тээврийн үйлчилгээний тоог нэмэгдүүлнэ. | Аймаг, сум хоорондын зорчигч тээвэр, шуудангийн үйлчилгээний техник, технологи, маршрут үнэ тарифыг шинэчлэн, алсын сумдад хүргэх үйлчилгээний давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Сум, хоорондын маршрут үнэ тариф шинэчлэгдэн батлагдсан байна. | Алсын сумдад зорчигч, шуудан тээврийн үйлчилгээ 7 хоногт тогтмол хүрдэг болсон байна. | ОНТ, ХХО | - | 2017-2020 | АЗДТГ | АТТ,ШҮГ |
| 290 | Орон нутгийн болон хот хоорондын ачаа, зорчигч тээврийн эргэлтийг сайжруулан, нэгдсэн авто вокзал барьж, зорчигчдын ая тухтай байдлыг хангана. | - | Авто вокзал шинээр баригдаж ашиглалтад орсон байна. | УТ, ОНТ | - | 2017-2020 | АТТ | АЗДТГ, ГХБХБГ |
| 291 | Алтай хотын нийтийн тээвэр болон такси үйлчилгээний холбогдох стандартыг хангуулж, орчин үеийн авто засварын газар, авто үйлчилгээний цогцолбор байгуулах асуудлыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан шийдвэрлэнэ. | - | Нийтийн тээвэр, такси үйлчилгээний стандарт хангагдсан байна. | ОНТ | - | 2017-2020 | АТТ | СЗДТГ |
| 292 | Орон нутгийн чанартай авто замын дагуу 24 цагийн хяналтын пост байгуулж, төлбөр хураамжийн орлогоор Замын сангийн хөрөнгийг нэмэгдүүлнэ. | Хяналтын пост байгуулагд-сан байна. | Замын санд төвлөрөх хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдсэн байна. | ОНТ | - | 2017-2020 | АТТ | АЗДТГ, ЦГ |
| **3.3. Эрчим хүчний чиглэлээр:****Зорилго**: Аймгийн төв болон сумдад бий болох шинэ суурьшлын бүсэд эрчим хүчний эх үүсвэрийг үе шаттайгаар шийдвэрлэх, шинэчлэх ажлыг хийж, сэргээгдэх цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. |
| 293 | 3.3.1. Тайширын усан цахилгаан станцтай хоршин ажиллах нар, салхины цахилгаан станцыг барих ажлыг судалж, шийдвэрлэнэ. | Тайширын усан цахилгаан станцтай хоршин ажиллах нар, салхины цахилгаан станцыг барих ТЭЗҮ-ийг эрдэмтэд, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран боловсруулна. | Техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруул-сан байна. | - | УТ, Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | АУЭХСТӨХК | АЗДТГ |
| 294 | Тайширын усан цахилгаан станцтай хоршин ажиллах нар салхи хосолсон цахилгаан станцыг барих ажлыг гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгүүлэх арга хэмжээ авна. | Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр шийдвэрлэгд-сэн байна. | - | Төсөл хөтөлбөр, ХХО | - | 2018-2020 | АУЭХС ТӨХК | АЗДТГ |
| 295 | 3.3.2. Тайшир-Есөнбулаг сум чиглэлийн 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг 110 кВ болгон хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, эрчим хүчний эх үүсвэрийн чанар, хүртээмжийг сайжруулна. | Тайширын усан цахилгаан станцаас аймгийн төв хүртэлх 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг 110 кВ болгон өргөтгөнө. | Ашиглалтад оруулсан байна. | Эх үүсвэрийн хүчин чадал нэмэгдсэн байна. | УТ | - | 2017-2020 | АЗДТГ | АУЭХС ТӨХК |
| 296 | Аймгийн төв доторх 6 кВ-ын гаргалгааг 10 кВ болгон тус тус өргөтгөн, дэд станц барьж цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрийн чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Ашиглалтад оруулсан байна. | Эх үүсвэрийн хүчин чадал нэмэгдсэн байна. | УТ | - | 2017-2020 | АУЭХС ТӨХК | АЗДТГ |
| 297 | Аймгийн төв болон сумдад бий болох шинэ суурьшлын бүсэд цахилгаан эрчим хүчний асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэж, эрчим хүчний хангамж дутагдалтай газруудад шинэчлэл хийнэ. | - | Шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан эрчим хүчний асуудал шийдэгдсэн байна. | УТ, ОНТ | - | 2017-2020 | АУЭХС ТӨХК, СЗДТГ | АЗДТГ |
| 298 | 3.3.3. Багийн төв, төвлөрсөн суурин газрыг байнгын цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэртэй болгох асуудлыг судалж, зарим сумын төвийн 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцыг шинэчилнэ. | Багийн төвүүд, хүн ам төвлөрсөн газруудыг үе шаттайгаар байнгын цахилгааны эх үүсвэртэй болгох асуудлыг салбар хариуцсан яам, хувийн хэвшилтэй хамтран судалж шийдвэрлэнэ. | Цахилгааны эх үүсвэрийг шийдвэрлэ-сэн байна. | - | ОНТ | - | 2016-2020 | АУЭХС ТӨХК, СЗДТГ | АЗДТГ |
| 299 | Зарим сумын төв доторх 0.4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцыг ээлж дараатайгаар шинэчилнэ. | - | Цахилгааны алдагдал багасаж, чанар сайжирсан байна. | УТ,ОНТ | - | 2017-2020 | СЗДТГ | АУЭХС ТӨХК |
| 300 | 3.3.4. Алтай сум, Цогт сумын Баянтоорой тосгон, Тонхил сумын Алтансоёмбо багийн цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ. | Алтай сумын нарны цахилгаан станцын эрчим хүчний эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж, цахилгаан хангамжийн хэвийн тасралтгүй, найдвартай байдлыг хангана. | - | Цахилгаан хангамжийн хэвийн байдал хангагдсан байна. | УТ, ОНТ | - | 2016-2020 | АУЭХС ТӨХК, СЗДТГ | АЗДТГ |
| 301 | Баянтоорой тосгоны нарны цахилгаан станцын хэвийн ажиллагааг хангаж, Цогт-Баянтоорой чиглэлд 15 кв-ын ЦДАШ, дэд станцын хамт барина. | - | ЦДАШ, дэд станцын хамт баригдсан байна. | УТ,ОНТ | - | 2017-2020 | АУЭХС ТӨХК, СЗДТГ | АЗДТГ |
| 302 | Бигэр-Цогт сумын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг өргөтгөж, 35 кв-ын агаарын шугам, дэд станцын хамт барина. | - | ЦДАШ, дэд станцын хамт баригдсан байна. | УТ,ОНТ | - | 2018-2020 | АУЭХС ТӨХК,СЗДТГ | АЗДТГ |
| 303 | Тонхил сумын Алтансоёмбо багт 30 кВт-ын нарны цахилгаан станц барьж байгуулна.  | - | Цахилгаан хангамж шийдэгдсэн байна.  | УТ,ОНТ | - | 2018-2020 | АУЭХС ТӨХК,СЗДТГ | АЗДТГ |
| 304 | 3.3.5. Аймгийн төвд 35 мВт-ын хүчин чадалтай дулааны станц барьж, төвлөрсөн шугам сүлжээнд өргөтгөл, шинэчлэлт хийж, дулааны үнэ тарифыг тогтвортой байлгаж, бууруулах бодлого баримтална. | Аймгийн төвд 35 мВт-ын хүчин чадалтай дулааны станц шинээр барьж, ашиглалтад оруулна. | - | Дулааны станц баригдсан байна. | УТ, ХХО | - | 2017-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ |
| 305 | Аймгийн төвийн дулааны төвлөрсөн шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. | Шугамын урт | 4 км-ээс доошгүй | УТ, ХХО | - | 2018-2020 | ГХБХБГ | АЗДТГ |
| 306 | Дулааны үнэ тарифыг тогтвортой байлгаж, аажмаар бууруулах арга хэмжээ авна. | - | Үнэ тариф буурсан байна. | - | - | 2017-2020 | АЗДТГ | - |
| 307 | 3.3.6. Дулааны цахилгаан станц барих, Алтай хотыг хэрэглээний халуун устай болгох ажлыг судалж, шийдвэрлэнэ. | Дулааны цахилгаан станц барих ТЭЗҮ боловсруулах ажлыг гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгэнэ. | - | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулсан байна. | УТ,ХХО | - | 2017-2020 | АЗДТГ | ГХБХБГ |
| 308 | Алтай хотыг хэрэглээний халуун устай болгох ажлыг судалж, шийдвэрлэнэ. | - | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулсан байна. | УТ | - | 2017-2020 | АЗДТГ | ГХБХБГ |
| 309 | 3.3.7. Алтай хотод цахилгаан эрчим хүчний цагийн ялгавартай тарифыг хэрэгжүүлэн, гэр хорооллын цахилгаан хангамжийг нэмэгдүүлнэ. | Мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ухаалаг тоолуур суурилуулах ТЭЗҮ-г боловсруулна. | - | ТЭЗҮ боловсруулсан байна. | ОНТ | - | 2018-2020 | АУЭХСТӨХК | АЗДТГ |
| 310 | Харзат багийн хэрэглэгчдийг ухаалаг тоолуурт шилжүүлэх ажлыг эхлүүлнэ. | Өрхийн хамрагдалт-ын хувь | 60-аас доошгүй | ОНТ | - | 2018-2020 | АУЭХСТӨХК | АЗДТГ |
| **3.4. Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын чиглэлээр:****Зорилго:** Хэрэглэгчид дэвшилтэт технологийн гурвалсан болон шилэн кабелийн үйлчилгээ авах боломжийг бүрдүүлнэ. |
| 311 | 3.4.1. Алтай, Тонхил, Дэлгэр, Чандмань, Эрдэнэ сумдыг өндөр хурдны интернетийн шилэн кабелийн сүлжээнд холбож, интернетийн цахим үйлчилгээг иргэдийн хүртээл болгоно. | Алтай, Тонхил, Дэлгэр, Чандмань, Эрдэнэ сумдыг шилэн кабелийн сүлжээнд холбох ажлыг эхлүүлж шат дараалалтайгаар хэрэгжүүлнэ.  | Шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдох сумын тоо | 5-аас доошгүй | УТ,БНҮҮС | - | 2017-2020 | АЗДТГ | “МХС” ТӨХК, СЗДТГ |
| 312 | Интернетийн сүлжээнд холбогдсон сумдад интернет кафе байгуулах хувийн хэвшлийн санаачилгыг дэмжинэ. | Интернет кафе байгуулсан сумын тоо | 10-аас доошгүй | БНҮҮС,Төсөл хөтөлбөр,ХХО | - | 2017-2018 | “МХС”ТӨХК | АЗДТГ, СЗДТГ |
| 313 | 3.4.2. Алтай хотын гэр хороолол, сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн талбай, олон нийтийн газарт WI-FI орчинг бүрдүүлнэ. | Алтай хотын нийтийн эзэмшлийн талбай, гэр хороололд утасгүй интернет буюу Wi-Fi орчин бүрдүүлнэ. | Цэгийн тоо | 4-өөсдоошгүй | БНҮҮС,ХХО | - | 2017-2020 | АЗДТГ | ЦХГ, Үүрэн холбооны операторууд  |
| 314 | Сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн талбайд интернетэд холбогдох WI-FI орчныг бүрдүүлж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.  | Сумын тоо | 3-аас доошгүй | БНҮҮС,ХХО | - | 2017-2020 | СЗДТГ | ЦХГ |
| 315 | 3.4.3 Өндөр хурдны телевизийн сигнал дамжуулах “IPTV” технологи нэвтрүүлж, аймгийн төв, зарим сумыг интернет, өгөгдлийн сүлжээний гурвалсан үйлчилгээ буюу 4G /Юнивишн үйлчилгээ/, бүх сум суурин газруудад 3G технологийн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. | Өндөр хурдны телевизийн сигнал дамжуулах “IPTV” технологи нэвтрүүлэх боломжийг бүрдүүлж, аймгийн төв, зарим сумдад интернет өгөгдлийн сүлжээний гурвалсан үйлчилгээг нэвтрүүлнэ.  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | - | ХХО  | - | 2018-2020 | “МХС” ТӨХК | СЗДТГ |
| 316 | Сум, суурин газруудад 3G технологийн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. | Сум, суурингийн тоо | 18-аас доошгүй | ХХО | - | 2016-2020 | “МХС” ТӨХК | СЗДТГ |
| 317 | 3.4.4. Орон нутгийн радио, телевиз, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг дэмжиж, иргэдэд хүргэх мэдээллийн чанар, хүртээмжийг сайжруулна. | Олон нийтийн “Алтай“ радиогийн удирдах зөвлөлийг шинэчилж, үйл ажиллагааг сайжруулна. | - | Удирдах зөвлөл шинэчлэгдсэн байна. | ОНХС,ОНТ | - | 2017 | ИТХ, АЗДТГ |  |
| 318 | Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг олон нийтэд хүргэхэд хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллана. | Хамтарч ажилласан байгууллагын тоо | Жилд 30-аас доошгүй | УТ,ОНТ, Төсөл хөтөлбөр | - | 2016-2020 | АЗДТГ | Төрийн байгуул-лагууд |
| 319 | Аймгийн вэб сайтыг шинэчлэн, орон нутгийн бодлого, шийдвэр, хөрөнгө оруулалт, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй хүргэнэ. | Сайтад байршуулсан мэдээллийн тоо | Жилд 500-аас доошгүй | - | - | 2016-2020 | АЗДТГ | Төрийн байгуул-лагууд, СЗДТГ |
| **Дөрөв. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БОДЛОГО** |
| * 1. **Цөлжилтийг сааруулах, байгаль орчны бохирдол, доройтлыг хязгаарлах чиглэлээр**

**Зорилго:** Цөлжилтийн үр дагаврыг бууруулж, байгаль орчны бохирдол, доройтлыг хязгаарлан, хүний амьдрах орчны чанарыг сайжруулна. |
| 320 | 4.1.1. Цөлжилт хүчтэй илэрсэн сумдыг сонгож, цөлжилттэй тэмцэх загвар сум бий болгоно. | Цөлжилтийн иж бүрэн судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ. | - | Судалгаатай болсон байна. | ОНТ, төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | БОАЖГ | АЗДТГ, СЗДТГ |
| 321 | Хөхморьт сумыг цөлжилттэй тэмцэх загвар сумаар сонгож зөв зохистой менежментийг хэрэгжүүлнэ. | Цөлжилтийн эрчмийг сааруулсан хувь | 10-аас доошгүй | Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | БОАЖГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 322 | Боломжит арга технологи, байгальд ээлтэй практик нэвтрүүлж, дэлгэрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад “Ногоон гэрчилгээ” олгоно. | Ногоон гэрчилгээтэй болсон байгууллагын тоо | Жилд 3-аас доошгүй | ОНТ, Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | БОАЖГ | АЗДТГ, СЗДТГ |
| 323 | 4.1.2. “Ногоон Алтай” хөтөлбөрийн хүрээнд ойн санг нэмэгдүүлэн, нөхөн сэргээж, аймаг, сумын төвийн ногоон байгууламжийг 2-3 дахин нэмэгдүүлнэ. | Бигэр сум, Дэлгэр сумын Гуулин, Цогт сумын Баянтоорой тосгон дахь мод үржүүлгийн газрын талбайг нэмэгдүүлж, тарьц, суулгац бэлтгэн нийлүүлнэ. | Тарьц суулгацын тоо | Жилд 10000-аас доошгүй | Төсөл хөтөлбөр, | - | 2016-2020 | Сум дундын ойн анги | БОАЖГ |
| 324 | “Ногоон-Алтай” аймгийн дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж эхэлнэ. | Аймаг, сумын төвийн ногоон байгууламж-ийн хэмжээ  | 2 дахин нэмэгдсэн байна. | ОНТ | - | 2017-2020 | БОАЖГСДОА, СЗДТГ | ХХҮГ |
| 325 | Сумдад ойн зурвас байгуулж, таримал ойг нэмэгдүүлнэ. | Таримал ойн талбайн хэмжээ | Жилд 3-аас доошгүй га | УТ,ОНТ | - | 2017-2020 | БОАЖГ | АЗДТГ, СЗДТГ,СДОА |
| 326 | Хантайшир, Хар азарга, Бурхан буудай, Хасагт хайрхан уулын ойг нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор хамгаалах, үржүүлэх, талбайг нэмэгдүүлнэ. | - | Ойг хамгаалалтай болгосон байна. | ХЭДС | - | 2016-2020 | БОАЖГ, СДОА | ХХҮГ |
| 327 | Алтай хотын хаалганаас Баарангийн даваа хүртэл улсын чанартай зам дагуу мод тарьж, ногоон зурвас байгуулна.  | Тарьсан модны тоо | 12000-аас доошгүй | ХЭДС,ОНХС | - | 2017 | БОАЖГ | ХХҮГ,СЗДТГ |
| 328 | 4.1.3. Усны нөөцийн хуримтлалыг бий болгож, булаг шандны эхийг хамгаална. | Баян-Уул, Эрдэнэ, Есөнбулаг сумдад хур бороо, үерийн ус болон газрын гүний ус хуримтлуулах хөв байгуулна.  | Байгуулах хөвийн тоо | 3-аас доошгүй | УТ,ОНТ | - | 2016-2020 | БОАЖГ | АЗДТГ, СЗДТГ |
| 329 | Ус хангамжийн эх үүсвэрүүдийг тогтмол шинжилгээнд хамруулж, хүн амыг стандартын шаардлагад нийцсэн усаар хангана.  | Хамрагдсан сумын тоо | Жилд 5-аас доошгүй | ОНТ, төсөл хөтөлбөр | 24.0 | 2016-2020 | БОАЖГ | СЗДТГ, Сав газрын захиргаад |
| 330 | Хүн амын ус хангамжийн эх үүсвэрийн хайгуул, судалгааны ажлыг хийж, нөөцийг тодорхойлно.  | Хайгуул, судалгаа хийгдэх сумын тоо | 3-аас доошгүй | УТ,ОНТ | - | 2016-2020 | БОАЖГ | АЗДТГ |
| 331 | 4.1.4. Орчны бохирдлыг бууруулж, хүний амьдрах эрүүл, аюулгүй орчинг бүрдүүлсэн “Хоггүй цэвэр Алтай” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. | “Хоггүй цэвэр Алтай” аймгийн хөтөлбөрийг батлуулан, хэрэгжүүлж эхэлнэ. | - | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. | - | - | 2017 | БОАЖГ | СЗДТГ,МХГ |
| 332 | Алтай хотын гэр хорооллын айл өрхийг зориулалтын, нэг загварын хогийн савтай болгох ажлыг эхлүүлнэ.  | Хогийн савны тоо | Жилд500-аас доошгүй | АОНХС75,0СОНХС | - | 2017-2020 | БОАЖГ | АЗДТГ,СЗДТГ,МХГ |
| 333 | Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний газрын хог тээврийн автомашины парк шинэчлэлт хийнэ. | Автомашины тоо  | 5-аас доошгүй | АОНХС,СОНХС | - | 2016-2020 | АЗДТГ | СЗДТГ |
| 334 | Хог хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулах хувийн хэвшлийг дэмжинэ.  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | - | ХХО | - | 2017-2020 | БОАЖГ | СЗДТГ,ГХБХБГ |
| 335 | Агаарын чанарыг хянах автомат багажтай болох асуудлыг судалж шийдвэрлэнэ.  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | - | Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | УЦУОШГ | АЗДТГ, БОАЖГ |
| 336 | Агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоож, бүсэд оршин суугаа айл өрхүүдэд бүрэн шаталттай ердийн зуухыг хөнгөлөлттэй үнээр олгоно. | Хамрагдсан айл өрхийн тоо | 2300-аас доошгүй  | УТ,ОНТ,Төсөл хөтөлбөр | - | 2016-2020 | БОАЖГ, УЦУОШГ | АЗДТГ, СЗДТГ |
| * 1. **Биологийн олон янз байдал, экосистемийн онцгой ач холбогдол бүхий газар нутгийг хамгаалах чиглэлээр**

**Зорилго**: Тусгай хамгаалалттай газар нутагт түшиглэн биологийн олон янз байдлын судалгаа шинжилгээний ажлыг эрчимжүүлж, тэдгээрийг хамгаалж, нөхөн сэргээнэ. |
| 337 | 4.2.1. “Говийн гайхамшигт-6” буюу мазаалай, хавтгай, бөхөн, тахь, хулан, хар сүүлт зэрэг амьтны хамгааллын менежментийг сайжруулна. | “Говийн гайхамшигт-6” хөтөлбөрийг батлуулан, хэрэгжүүлж эхэлнэ. | . | Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна. | УТ, ОНТ, Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | БОАЖГ, | ТХГНХЗ, СЗДТГ |
| 338 | 4.2.2. Ховор болон устаж болзошгүй, ашигтай зүйлийн нөөцийг тогтоох судалгаа шинжилгээний ажлыг үе шаттайгаар нарийвчлан гүйцэтгэх ажлыг эхлүүлнэ.  | Монгол тарваганы судалгаа, тооллогын ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ. | - | Нөөц тогтоогдсон байна. | ОНТ | - | 2017-2020 | БОАЖГ | АЗДТГ |
| 339 | Гэгээн нуурын загасны нөөцийг тогтоох, ашиглалт явуулах судалгааны ажил хийнэ. |  | Нөөц тогтоогдсон байна. | ОНТ | - | 2018-2020 | БОАЖГ | АЗДТГ |
| 340 | Нэн ховор, ховор амьтдын тасархайтсан популяцуудад нарийвчилсан судалгааны ажил хийж орон нутгийн хамгаалалтыг сайжруулна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | - | УТ,ОНТ | - | 2017-2020 | БОАЖГ | АЗДТГ,ТХГНХЗ, СЗДТГ  |
| 341 | Монгол бөхөнгийн өвчлөл, амьдрах орчны судалгаа, хар сүүлт, хавтгай тэмээний тооллого хийнэ. | - | Тооллого, судалгааны ажил хийгдсэн байна. | УТ, ОНТ,Төсөл хөтөлбөр | - | 2017 | БОАЖГ | АЗДТГ,ТХГНХЗ, СЗДТГ  |
| 342 | 4.2.3. Улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөж, хамгааллын менежментийг сайжруулна. | Улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөнө. | - | ТХГН-ийн хэмжээ нэмэгдсэн байна. | УТ,ОНТ | - | 2017-2020 | БОАЖГ | ИТХ,СЗДТГ, ГХБХБГ |
| 343 | Байгалийн нөөц, орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгааллын менежментийг сайжруулна. | Менежмент-ийн төлөвлөгөө батлуулсан газрын тоо  | 3-аас доошгүй газарт | ОНТ,Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | БОАЖГ | ИТХ,СЗДТГ, ГХБХБГ |
| * 1. **Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр**

**Зорилго:** Аялал жуулчлалын салбарыг эдийн засгийн үр өгөөжтэй, байгальд ээлтэй байдлаар хөгжүүлнэ. |
| 344 | 4.3.1. Байгалийн үзэсгэлэнт болон түүх, соёлын дурсгалт газар, нэн ховор, ховор амьтдыг түшиглэн байгалийн парк байгуулах замаар аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. | Говийн их дархан цаазат газрын А хэсгийг түшиглэн ховор амьтдын байгалийн хүрээлэн байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | - | ОНТ,Төсөл хөтөлбөр | - | 2016-2020 | БОАЖГ | ГИДЦГ-ын “А” хэсгийн хамгаалалтын захиргаа  |
| 345 | Аймгийн байгалийн үзэсгэлэнт газрууд, түүх соёлын дурсгал, уламжлалт зан заншлын талаар богино хэмжээний баримтат кино бүтээж сурталчилан, гадаад дотоодын аялагч, жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | **-** | Аялагч, жуулчдын тоо нэмэгдэнэ. | ОНТ,Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | БОАЖГ | АЗДТГ |
| 346 | “Говийн гайхамшигт-6”, “Аялал жуулчлалын 9 гайхамшиг”-ийг сурталчилсан самбар байрлуулна. | Самбарын тоо | 30-аас доошгүй | ОНХС-ХХАХЗ, Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2018 | БОАЖГ | АЗДТГ |
| 347 | 4.3.2. Аялал жуулчлалын менежментийг сайжруулж, эрчимтэй хөгжүүлнэ.  | Говийн гайхамшигт 6 (GG-6)-г сурталчилах замаар байгалийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. | - | Маршруттай болсон байна. | УТ,ОНТ, ХХО | - | 2016-2020 | БОАЖГ | АЗДТГ |
| 348 | Аялал жуулчлалын нэгдсэн мэдээлэл бүхий гар утасны аппликейшн бий болгоно. | - | Гар утасны аппликейшн нээгдсэн байна. | Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2018 | БОАЖГ | АЗДТГ |
| 349 | 4.3.3. Аялал жуулчлал эрхлэх, цогцолбор бааз байгуулах төслүүдийг дэмжиж, аж ахуйн нэгж, иргэдтэй хамтарч ажиллана. | Аялал жуулчлалын 9 гайхамшгийг түшиглэн жуулчны бааз, амралтын газар байгуулах хувийн хэвшлийг дэмжинэ. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | - | ХХО | - | 2017-2020 | БОАЖГ | АЗДТГ |
| 350 | Орон нутгийн онцлогт тохирсон аялал жуулчлал хөгжүүлэх бизнес төсөл боловсруулна. | Бизнес төслийн тоо | 2-оос доошгүй | Төсөл хөтөлбөр | - | 2017 | БОАЖГ | СЗДТГ |
| **4.4. Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх чиглэлээр:****Зорилго**: Хариуцлагатай уул уурхайг бий болгон, бичил уурхайг дэмжиж, эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг иргэдийн нөхөрлөлийн оролцоотойгоор хийж гүйцэтгүүлнэ. |
| 351 | 4.4.1. Гар аргаар алт олборлогчдыг нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулж, бичил уурхайгаар олборлолт явуулан, өрхийн орлого нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг дэмжиж, хууль бусаар ашигт малтмал олборлох явдлыг таслан зогсооно. | Хууль бусаар ашигт малтмал олборлогчдыг нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулж, бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулахыг дэмжинэ.  | - | Хууль бус үйлдэл буурна. | ОНТ, Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | АЗДТГ | БОАЖГ, СЗДТГ, МХГ |
| 352 | 4.4.2. Байгаль орчинд ээлтэй, хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж, нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулж хамтран ажиллана. | Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, нөхөн сэргээлтийг стандартын дагуу хийлгэнэ. | - | Хуулийн хэрэгжилт хангагдана. | ОНТ | - | 2017-2020 | БОАЖГ | АЗДТГ,МХГ, СЗДТГ |
| 353 | Ашигт малтмалын ордуудыг ашиглалтад оруулахад шаардлагатай дэд бүтэц, уурхайн цогцолборыг байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | - | - | - | 2016-2020 | АЗДТГ | БОАЖГ |
| 354 | Уул уурхайн хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжтэй нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулж, хамтарч ажиллана.  | Гэрээний тоо | 2-оос доошгүй | - | - | 2017-2020 | АЗДТГ | БОАЖГ, МХГ, СЗДТГ |
| 355 | Аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын орд газруудыг эзэмшүүлнэ. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | - | - | - | 2017-2020 | АЗДТГ | БОАЖГ, МХГ, СЗДТГ |
| **ТАВ. засаглалЫН БОДЛОГО** |
| **5.1. Төрийн үйлчилгээний чиглэлээр****Зорилго:** Төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүнд сурталгүй, шуурхай хүргэнэ. |
| 356 | 5.1.1. Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын болон багийн төвийн барилгыг шинээр барьж, засварлан тохижуулна. | Баян-Уул, Цогт, Шарга, Цээл, Эрдэнэ сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгыг шинээр барина. | Шинээр баригдах барилгын тоо | 3-аас доошгүй | УТ, ОНТ | - | 2018-2020 | АЗДТГ | ОНӨГ, ГХБХБГ |
| 357 | Жаргалан, Төгрөг, Чандмань, Тонхил сумын Засаг даргын Тамгын газар, Баянтоорой тосгоны Захирагчийн албаны байрыг засварт оруулна. | Засварлах барилгын тоо | 5 | ОНТ | - | 2017-2020 | АЗДТГ | ОНӨГ, ГХБХБГ |
| 358 | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилгыг их засварт оруулна. | - | Их засвар хийгдсэн байна. | УТ, ОНТ | - | 2018-2020 | АЗДТГ | ГХБХБГ |
| 359 | 5.1.2. Сумдын Засаг даргын Тамгын газарт авто машины парк шинэчлэлт хийж, багийн Засаг дарга нарыг унаажуулна. | Баян-Уул, Бигэр, Бугат, Тайшир, Төгрөг, Дэлгэр, Хөхморьт, Чандмань, Эрдэнэ, Шарга сумын ЗДТГ-ын автомашины парк шинэчлэлт хийнэ. | Автомашины тоо | 10-аас доошгүй | ОНТ | - | 2017-2020 | АЗДТГ | ОНӨГ, СЗДТГ |
| 360 | Багийн Засаг дарга нарыг унаажуулна. | Унаажуулах багийн Засаг даргын тоо  | 70-аас доошгүй | ОНТ | 80.0 | 2017 | АЗДТГ | ОНӨГ, СЗДТГ |
| 361 | 5.1.3. Сумын хөгжлийг дэмжиж, хоёроос доошгүй сумыг “Загвар сум”-ын хэмжээнд хүргэнэ. | Баруун бүсийн улсын тэргүүний сумд нэр дэвшүүлэх сумыг урьдчилан шалгаруулж, дэмжлэг үзүүлнэ. | Сумын тоо | 2 | ОНТ,ОНХС | - | 2017-2020 | АЗДТГ | СЗДТГ |
| 362 | 5.1.4. Төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах, мэргэшүүлэх “Боловсон хүчний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, тогтвор суурьшилтай ажиллуулна. | Төрийн албаны “Боловсон хүчний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлнэ. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Хөтөлбөр батлагдаж хэрэгжинэ. | УТ, ОНТ Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2020 | АЗДТГ | Төрийн байгуул-лагууд |
| 363 | Төрийн албаны ажлын байранд тавигдах шаардлага бүрэн хангаж, нээлттэй шалгаруулалтад шалгарсан хүнийг төрийн албанд томилдог зарчмыг бүрэн хэрэгжүүлнэ. | - | Зарчим бүрэн хэрэгжсэн байна. | - | - | 2017-2020 | Аймгийн ТАСЗ | Төрийн байгуул-лагууд |
| 364 | Төрийн албан хаагчдыг давтан сургалтад хамруулж, чадавхжуулна.  | Төрийн албан хаагчийн тоо | 400-аас доошгүй | УТ, ОНТ | - | 2017-2020 | Аймгийн ТАСЗ | Төрийн байгуул-лагууд |
| 365 | 5.1.5. Төрийн байгууллагын үйлчилгээг иргэдэд нэг цэгээс хүргэж, өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэнэ. | Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг жигдрүүлж, үйлчилгээг шуурхай, хүргэнэ.  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Төрийн үйлчилгээг нэг цэгээс үзүүлнэ. | - | - | 2016-2020 | АЗДТГ | Төрийн байгуул-лагууд |
| 366 | [www.70481111.mn](http://www.70481111.mn) цахим мэдээллийн системийг ашиглан иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шуурхай шийдвэрлэнэ.  | Шийдвэрлэлт-ийн хувь | 100 | - | - | 2016-2020 | АЗДТГ | Төрийн байгуул-лагууд |
| 367 | 5.1.6. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний цар хүрээг нэмэгдүүлж, төрийн байгууллагын ажлын үр дүнг дээшлүүлнэ. | Засгийн газрын болон Засаг даргын шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, зөрчлийг арилгуулна.  | Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийгдэх тоо | 8-аас доошгүй | - | - | 2016-2020 | АЗДТГ | - |
| 368 | Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын чиглэлээр сум, агентлагийн үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийнэ. | Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийгдэх тоо | 4-өөс доошгүй | ОНТ | - | 2016-2020 | АЗДТГ | - |
| 369 | Төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж, төсөвт байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг хийнэ. | Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийгдэх тоо | 4-өөс доошгүй | ОНТ | - | 2016-2020 | АЗДТГ | - |
| 370 | Төрийн бодлогын хэрэгжилт, төрийн байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээний чанар, хүртээмж, гүйцэтгэлд мэргэжлийн болон төрийн бус байгууллагаар “Хэрэглэгчийн үнэлгээ” хийлгэнэ. | Хийгдэх тоо | 2-оос доошгүй | - | - | 2016-2020 | АЗДТГ | - |
| * 1. **Авлига, хүнд сурталгүй, зөв засаглалыг бэхжүүлэх чиглэлээр:**

**Зорилго:** Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ил тод, авлига хүнд сурталгүй хүргэж, хуулийг дээдэлж, хүний эрх, эрх чөлөөг ханган, шударга өрсөлдөөнийг хянан зохицуулж, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаална.  |
| 371 | 5.2.1. Авлигатай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ. | Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажилд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулна.  | Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө-ний хэрэгжилт | Үнэлгээг ахиулсан байна. | ОНТ | - | 2016-2020 | АЗДТГ | Төрийн байгуул-лагууд |
| 372 | Авлигаас урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн хяналтын дэд зөвлөлийг байгуулна.  | - | Хяналтын зөвлөлтэй болсон болно | ОНТ | - | 2017 | АЗДТГ | ГХУСАЗСЗ |
| 373 | УИХ-аас баталсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.  | - | Дэд хөтөлбөртэй болсон байна. | ОНТ,Төсөл, хөтөлбөр | 15.0 | 2017-2020 | АЗДТГ | Төрин байгуул-лагууд |
| 374 | 5.2.2. Төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж, хууль бус шийдвэрийг зогсооно. | Төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж, хууль тогтоомж, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг зөрчин бусдад хохирол учруулсан албан тушаалтан хохирлыг өөрөө хариуцан төлж барагдуулах хуулийн зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангана. | Төрийн алба хариуцлага-тай болно. | Хуулиудын хэрэгжилт бүрэн хангагдана. | - | - | 2016-2020 | АЗДТГ | Төрин байгуул-лагууд |
| 375 | Төрийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлж үйл ажиллагааг нь уялдуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авна. | Жил бүр 18 сум, 2 тосгон, 30-аас доошгүй байгууллага, аж ахуйн нэгж хамрагдана. | Хуулийн хэрэгжилт сайжирна. | ОНТ,Төсөл хөтөлбөр | - | 2016-2020 | АЗДТГ | - |
| 376 | 5.2.3. Орон нутгийн бодлого шийдвэрт иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, сайн засаглалыг бэхжүүлнэ. | Төрийн байгууллагын шийдвэр гаргах ажиллагаанд иргэдийн оролцоо, иргэний нийгмийн байгууллагын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлнэ. | Иргэд олон нийтийн санал шийдвэрт тусгагдана. | Иргэд, Иргэний нийгмийн оролцоо нэмэгдэнэ. | ОНТ,Төсөл, хөтөлбөр | - | 2016-2020 | АЗДТГ | - |
| 377 | 5.2.4. Хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоог сайжруулж, хүний эрхийн стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлнэ. | Хүний эрхийг хамгаалах зөвлөлийг аймаг, сумдад байгуулан үйл ажиллагааг нь арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллана.  | Хүний эрхийн зөрчил арилна. | Хүний эрхийн зөвлөлтэй болно. | ОНТ,Төсөл, хөтөлбөр | - | 2016-2020 | АЗДТГ | - |
| 378 | Төрийн байгууллагын албан хаагчдад зориулан хүний эрхийн мэдлэг олгох сургалт, сурталчилгааны ажлын үр нөлөөг нэмэгдүүлж, “Хүний эрхийн нээлттэй өдөрлөг”-ийг жил бүр зохион байгуулна. | Хүний эрхийн мэдээллийн хүртээмж нэмэгдэнэ | Хүний эрхийн мэдлэгтэй болно | ОНТ,Төсөл, хөтөлбөр | 4.0 | 2016-2020 онд | АЗДТГ | - |
| 379 | Шинээр батлагдан гарч байгаа хууль тогтоомжийг иргэд олон нийтэд цаг алдалгүй хүргэж, сурталчилах ажлын хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Хуулийн мэдээлэл сурталчилгаа шуурхай байна. | Иргэдхуулийн мэдлэгтэй болно. | ОНТ,Төсөл, хөтөлбөр | 8.0 | 2016-2020 онд | АЗДТГ | - |
| 380 | 5.2.5. Нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлнэ.  | Хөдөөгийн малчид, нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх “Хууль зүйн туслалцааны төв”-ийг сумдад байгуулна. | Байгуулагд-сан төвийн тоо | 18-аас доошгүй | ОНТ,Төсөл, хөтөлбөр | 2.0 | 2017 | АЗДТГ | - |
| 381 | 5.2.6. Шударга өрсөлдөөнийг дэмжиж, төрийн бус байгууллага, иргэдийн оролцоотой хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаална.  | Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 233-р тогтоолоор баталсан “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж ажиллана. | Хэрэглэгчийн эрх, ашиг хангагдана. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилт үр дүнтэй байна. | ОНТ,Төсөл, хөтөлбөр | 5.0 | 2016-2020 | АЗДТГ | - |
| 382 | Орон нутагт шударга өрсөлдөөнийг хянан зохицуулж, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжин ажиллана. | Хуулийн дагуу байна | Шударга өрсөлдөөн бий болно | ОНТ, | - | 2016-2020 | АЗДТГ | - |
| 383 | Сумдад хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төрийн бус байгууллагын нэгжийг байгуулж ажиллуулна. | Нэгжийнтоо | 19-өөс доошгүй | ОНТ,Төсөл, хөтөлбөр | - | 2016-2017 | АЗДТГ | - |
| 384 | 5.2.7. Төрийн архивын хадгаламжийн сангийн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэн, архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулна. | Хадгаламжийн сангийн талбайн хэмжээг 50 м2-аар нэмэгдүүлэн архивын баримтыг зориулалтын нягтруулсан шүүгээтэй болгоно. | Баримтын нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн хадгаламж-ийн тоо | 10000-аас доошгүй | ОНТ | 17.0 | 2016-2020 | АЗДТГ | - |
| 385 | 5.2.8. Лавлагаа мэдээллийн үйлчилгээнд эрэлт ихтэй ашиглагддаг хөмрөгийн баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлнэ. | Эрэлт ихтэй ашиглагддаг 132 хөмрөгийн баримтыг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлнэ. | Цахим хэлбэрт шилжүүлэх баримтын тоо | 6546 хадгаламжийн нэгж | - | - | 2016-2020 | АЗДТГ | - |
| 386 | 5.2.9. Улсын бүртгэлийн ажиллагааг цахим системд шилжүүлж, үндэсний цахим баримт бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. | Улсын бүртгэлийн хэлтсийн эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн цаасан суурьт баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлнэ. | - | Бүрэн цахимжсан байна. | УТ,ОНТ | 60.0 | Жилдээ | УБХ | АЗДТГ |
| * 1. **Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журмыг хангах чиглэлээр:**

**Зорилго: Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журмыг хамгаалах үйл хэрэгт олон нийтийн оролцоог дэмжиж, хууль сахиулах байгууллагын чадавхыг бэхжүүлнэ.**  |
| 387 | 5.3.1. Гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлж, тодорхой төрлийн гэмт хэргийн гаралтыг бууруулж, илрүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ. | Харьяа нутаг дэвсгэртээ гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг нэгдсэн төлөвлөгөөтэйгөөр зохион байгуулна. | Нэгдсэн бодлоготой болно. | Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд ахиц гарна. | ОНТ | - | 2016-2020 | ЦГ | АЗДТГ,ГХУСАЗСЗ |
| 388 | Гэмт хэрэг, зөрчил ихээр үйлдэгддэг төв суурин газар, тодорхой цэгүүдийг телекамерийн хяналтад авах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. | Хяналт сайжирна. | Гэмт хэргийн илрүүлэлтэд ахиц гарна. | УТ, ОНТ | 640.0 | 2016-2020 | ЦГ | АЗДТГ,ГХУСАЗСЗ |
| 389 | Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны тоог нэмэгдүүлж, урамшууллыг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд хүргэнэ.  | Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны тоо | 20-оос доошгүй | ОНТ | 66.6 | 2017-2020 | ЦГ | АЗДТГ |
| 390 | Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, сан байгуулна. | - | Сантай болсон байна. | ХХО | - | 2017-2020 | ЦГ | АЗДТГ,БОАЖГ |
| 391 | Аймагт үндэсний аюулгүй байдлын асуудлаар харилцан мэдээлэл солилцох журмыг шинэчлэн боловсруулж хэрэгжүүлнэ. | - | Аюулгүй байдлын нэгдсэн мэдээлэл, дүн шинжилгээ-ний ажил тогтмолжино. | - | - | 2017 | Тагнуул-ын хэлтэс | АЗДТГ |
| 392 | Болзошгүй үеийн бэлэн байдлын төлөвлөгөө, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны харилцан ажиллагааг зохицуулах журмыг хэрэгжүүлнэ. | - | Журмын хэрэгжилт хангагдана. | - | - | 2017 | Тагнуул-ын хэлтэс | АЗДТГ |
| 393 | Терроризмтэй тэмцэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн гишүүд, бусад холбогдох албан тушаалтнуудад “Уламжлалт бус терроризм”, “Кибер терроризм” сэдэвт сургалтуудыг зохион байгуулна. | Зохион байгуулагдах сургалтын тоо | 2-оосдоошгүй | - | - | 2017 | Тагнуул-ын хэлтэс | АЗДТГ |
| 394 | Зэрэгцээ болон цуврал террорист үйл ажиллагааны үед хэрхэн ажиллах талаар нэгдсэн сургуулилт зохион байгуулна.  | - | Сургуулилт зохион байгуулагд-сан байна. | - | - | 2017 | Тагнуул-ын хэлтэс | АЗДТГ |
| 395 | 5.3.2. Хууль сахиулах байгууллагыг шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангаж, үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг сайжруулна. | Цагдаагийн байгууллагыг орчин үеийн техник, тусгай хэрэгслээр хангах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | - | Шаардлагатай техник хэрэгслээр хангагдсан байна. | УТ, ОНТ | 26.2 | 2017-2020 | ЦГ | АЗДТГ |
| 396 | Цагдаагийн байгууллагад дахин дамжуулах станц, гар станц тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийнэ. | Тоног төхөөрөмж-ийн тоо | Дахин дамжуулах станц 1 ш, гар станц 20 ш | ОНТ | 12.0 | 2017-2018 | ЦГ | АЗДТГ |
| 397 | Цагдаагийн байгууллагын автомашины парк шинэчлэлтийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. | Автомашины тоо | Туулах чадвар сайтай машин1, эргүүлийн машин 4 | ОНТ | 90.0 | 2017-2020 | ЦГ | АЗДТГ |
| 398 | Гадаадын иргэн, харьяатын газрын орон нутаг дахь нэгжийн автомашиныг шинэчилнэ. | - | Автомашинтай болсон байна. | УТ, ОНТ | 15.0 | 2017-2020 | АЗДТГ | - |
| 399 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албыг суудлын автомашинтай болгоно. | - | Автомашинтай болсон байна. | ОНТ | 10.0 | 2017-2018 | ШШГА | АЗДТГ |
| 400 | Шүүхийн шинжилгээний албыг стандартын шаардлагад нийцсэн зориулалтын иж бүрэн лабораторитой болгоно. | Гэмт хэргийн ул мөрийг бэхжүүлнэ. | Гэмт хэргийн илрүүлэлтэд ахиц гарна. | Төсөл хөтөлбөр | 15.0 | 2018 | ШША | АЗДТГ |
| 401 | Хил хамгаалалтад орчин үеийн мэдээллийн техник технологийг нэвтрүүлэн шаардлагатай Sky Edge сансрын холбооны тоног төхөөрөмжөөр хангана. | - | Хилийн цэргийн анги, 6 заставт сансрын холбооны систем суурилуулсан байна. | УТ,ОНТ | 45.5 | 2016-2018 | АЗДТГ | - |
| 402 | Баривчлах, саатуулах байрыг шинээр барина. | - | Байр баригдсан байна. | УТ, ОНТ | 126.0 | 2018 | ЦГ | АЗДТГ |
| 403 | Цагдаагийн кабоны байрыг засварлана. | Засвар хийгдэх кабоны тоо | 3-аас доошгүй /Цогт, Тонхил, Алтай/ | УТ, ОНТ | 27.9 | 2017-2018 | ЦГ | АЗДТГ |
| 404 | 5.3.3. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлнэ. | Есөнбулаг сумын байшин болон гэр хорооллын гудамж, талбайг замын тэмдэг, тэмдэглэгээтэй болгох ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал сайжирна. | Замын хөдөлгөөний осол, гэмтэл буурна. | ОНТ | 15.0 | 2017-2020 | ЦГ | АЗДТГ,СЗДТГ |
| 405 | Зам тээврийн гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, хот хоорондын зорчигч тээврийн замд хяналтын цэг /пост/-ийг шинээр барьж байгуулна. | Баарангийн даваа, Мандалтын дөрөлжид хяналтын посттой болно | Гэмт хэргийн илрүүлэлтэд ахиц гарна. | УТ,ОНТ | 166.0 | 2017-2019 | ЦГ | АЗДТГ,ГХУСАЗСЗ |
| 406 | Тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах хашаа барина. | - | Түр саатуулах хашаатай болно | ХХО | 15.0 | 2017-2018 | ЦГ | СЗДТГ |
| 407 | 5.3.4. Согтуугаар үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулж “Архигүй Алтайчууд” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Аймгийн хэмжээнд согтуугаар үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах чиглэлээр “Архигүй-Алтайчууд” хөтөлбөрийг батлуулж, хэрэгжүүлнэ. | Хөтөлбөртэй болно. | Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн гаралт буурна. | ГХУСАЗЗ-ийн сан, ОНТ | 70.0 | 2016-2020  | ЦГ | АЗДТГ,ГХУСАЗСЗ |
| 408 | 5.3.5. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж “Малын хулгайгүй аймаг” болохыг зорино. | Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, сумдад нөхөрлөл, бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ. | Нөхөрлөл, бүлгийн тоо | 20-оос доошгүй | ОНТ | 5.0 | 2017-2020 | ЦГ | АЗДТГ |
| 409 | Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх сан байгуулна. | Сан байгуулагд-сан сумын тоо | 18 | ХХО | - | 2017-2020 | ЦГ | Аймаг, сумын ГХУССЗ |
| **5.4. Батлан хамгаалах үйл ажиллагааны чиглэлээр****Зорилго:** Батлан хамгаалах бодлого, орон нутгийн хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх, цэрэг эх оронч сэтгэлгээг бий болгоход иргэд, байгууллагын идэвхтэй оролцоог нэмэгдүүлнэ. |
| 410 | 5.4.1. Орон нутгийн хамгаалалтыг иргэдийн идэвхтэй оролцоонд тулгуурлан, нэгдмэл удирдлага, төлөвлөлт бүхий дайчилгааны тогтолцоог төгөлдөржүүлнэ. | Орон нутгийн хамгаалалтын хууль эрх зүйн үндэслэл, онцлогийн талаар сургалт зохион байгуулна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Орон нутгийн хамгаалалтын талаар нэгдсэн ойлголтод хүрсэн байна. | ОНТ | - | 2016-2020 | АЗДТГ | СЗДТГ |
| 411 | Орон нутгийн цэргийн бэлэн байдлыг хангаж, дайчилгааны тогтолцоог төгөлдөржүүлэн, томилгоот бүрэлдэхүүнийг сургаж бэлтгэнэ. | Хамрагдах хүний тоо | 150-аас доошгүй | ОНТ | - | 2016-2020 | АЗДТГ | СЗДТГ |
| 412 | 5.4.2. Цэргийн насны залуучуудад эх оронч үзэл, хүмүүжил төлөвшүүлэх, иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлнэ. | Цэргийн насны залуучууд болон, сурагчдад эх оронч үзэл, хүмүүжил төлөвшүүлэх, иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо | Жилд 2-оос доошгүй | - | - | 2016-2020 | АЗДТГ | БСУГ |
| 413 | 5.4.3. Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэнд, бие бялдрыг хөгжүүлж, алба хааж үүрэг гүйцэтгэх чадамжийг дээшлүүлнэ. | Цэргийн алба хаах насны залуучуудын бие бялдрын түвшинд судалгаа хийж, чийрэгжүүлэх, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна. | Эрүүлжсэн цэргийн хувь | 25-аас доошгүй | - | - | 2016-2020 | АЗДТГ | ЭМГ |
| 414 | 5.4.4. Онцгой байдлын газрын гал унтраах депогийн барилгыг ашиглалтад оруулж, техник хэрэгслийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн, олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийг бууруулна. | Депогийн барилгыг ашиглалтад оруулна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Депогийн барилга ашиглалтад орсон байна. | УТ, ОНТ | - | 2017-2018 | ОБГ | ОБЕГ,АЗДТГ |
| 415 | Онцгой байдлын газрыг тусгай зориулалтын автомашин техник, тоног төхөөрөмж, хувцас хэрэглэлээр хангана. | Автомашины тоо | 2/Ковш-120, УАЗ-фургон/ | УТ,ОНТ | - | 2017-2019 | ОБГ | ОБЕГ,АЗДТГ |
| Техник хэрэгслийн тоо | 3-аас доошгүй/Завь, мотопомп, агаарын камер/ |
| Иж бүрэн усны хувцасны тоо | 3-аас доошгүй |
| 416 | Гамшгаас хамгаалах чиглэлээр албан хаагчдыг гадаадад сургаж чадваржуулна. | Суралцсан албан хаагчдын тоо | 4-өөс доошгүй | УТ,ОНТ | - | 2017-2020 | ОБГ | ОБЕГ,АЗДТГ |
| 417 | Аймгийн хэмжээнд гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль, команд штабын сургууль, Засаг даргын нэрэмжит бэлэн байдлын үзлэгийг зохион байгуулна. | Аймгийн иж бүрэн сургуулийн тоо | 1 | Гамшгийнсан | - | 2017 | ОБГ | АЗДТГ |
| Сумдын иж бүрэн сургуулийн тоо | 8-аас доошгүй | - | 2016-2020 |
| Команд штабын сургуулийн тоо | 12-оос доошгүй |
| Үзлэгийн тоо | 26-аас доошгүй |
| 418 | Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулна. | Зохион байгуулагдах сургалтын тоо | 16 | Гамшгийн сан, ОНТ, Төсөл Хөтөлбөр | - | 2016-2019 | ОБГ |  АЗДТГ |
| Хамрагдах хүний тоо | 1600 |
| 419 | Гал унтраах техникийн олон төрөлт спортын бүсийн тэмцээнийг аймагтаа зохион байгуулна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Тэмцээн зохион байгуулагд-сан байна. | УТ,ОНТ | - | 2017 | ОБГ | АЗДТГ, ОБЕГ |
| 420 | Гал унтраах техникийн олон төрөлт спортын улс, бүсийн тэмцээнд тамирчдыг амжилттай оролцоход дэмжлэг үзүүлнэ. | Тэмцээнд оролцох тоо | 3-аас доошгүй | УТ,ОНТ | - | 2018-2020 | ОБГ | АЗДТГ, ОБЕГ |
| **5.5. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны чиглэлээр****Зорилго:** Гадаад бодлогын залгамж чанар, нэгдмэл байдлыг хадгалж, орон нутгийн онцлог, давуу талд түшиглэн бүс нутгийн гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлнэ. |
| 421 | 5.5.1. БНХАУ-ын хил залгаа муж, хотуудтай хамтын ажиллагааны баримт бичиг байгуулж, харилцааг өргөжүүлнэ. | БНХАУ-ын Ганьсу мужийн удирдлагуудыг аймагт урьж, харилцан айлчлалыг зохион байгуулан улмаар хамтын ажиллагааны баримт бичиг байгуулж, харилцааг өргөжүүлж ажиллана. | 4 удаагийн айлчлал | Хамтын ажиллагаа өргөжнө. | ОНТ | - | 2016-2020 | АЗДТГ | Чиг-лэлийн яамд  |
| 422 | Бизнесийн болон мэргэжлийн байгууллага хоорондын харилцаа тогтооно.  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Харилцаа тогтоосон байна. | - | - | 2016-2020 | АЗДТГ | ЭСЯамд |
| 423 | ШУӨЗО-ны Хами аймагт удирдлагын түвшний айлчлалыг зохион байгуулж, тус аймагтай байгуулсан хамтын ажиллагааны санамж бичгийн үр дүнг хэлэлцэн дүгнэж, зарим зүйл, заалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулна. | 4 удаагийн айлчлал | Хамтын ажиллагаа өргөжнө. | ОНТ | - | 2016-2020 | АЗДТГ | Чиг-лэлийн яамд |
| 424 | Алтай сумыг Хами аймгийн И-ҮҮ сумтай, Бугат сумыг Бар хөл сумтай шефийн холбоо тогтоолгож харилцааг өргөжүүлнэ. | - | Хил орчмын бүс нутгийн харилцаа өргөжнө. | ОНТ | - | 2016-2020 | АЗДТГ | СЗДТГ |
| 425 | 5.5.2. Зүүн Хойд Азийн Нутгийн Захиргаадын Холбоо болон өндөр хөгжилтэй орнуудтай шууд хамтын ажиллагаа тогтоох, олон улсад аймгаа сурталчилна. | Зүүн Хойд Азийн Нутгийн Захиргаадын Холбооны гишүүний хураамжийг төлж үндсэн гишүүнээр элсэнэ. | - | Хамтран ажиллах боломж бүрдэнэ. | ОНТ | - | 2016-2020 | АЗДТГ | - |
| 426 | Гишүүн орнуудын орон нутгуудтай харилцааг өргөжүүлж, холбооны Хэрэг эрхлэх газраас зохион байгуулсан үйл ажиллагаанд төрийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулан, дэвшилтэт технологи, туршлага судлах арга хэмжээг зохион байгуулна. | 2 удаа | Төрийн албан хаагчид мэргэшиж, аж ахуйн нэгжүүдийн шууд хамтын ажиллагаа өргөжнө. | ОНТ | - | 2016-2020 | АЗДТГ | - |
| 427 | Швейцарийн холбооны улсын Юра Кантон мужтай тогтоосон хамтын ажиллагааг сэргээж, бусад өндөр хөгжилтэй оронд залуучуудыг дадлагажуулах, оюутан сурагчдын солилцоог идэвхжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | - | ОНТ,Төсөл хөтөлбөр, ХХО | - | 2016-2020 | АЗДТГ | БСУГ,Швей-царийн хөгжлийн агентлаг |
| 428 | Япон улсын аль нэг хот, мужтай харилцаа тогтоон хамтран ажиллана. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Гадаад харилцаа өргөжнө. | ОНТ | - | 2016-2020 | АЗДТГ | - |
| 429 | Гадаад оронд болон хил залгаа муж, хотуудад зохион байгуулагдах үзэсгэлэн худалдаанд оролцон, аймгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг сурталчлах замаар экспортыг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | Үзэсгэлэн худалдаанд оролцох тоо | 2-оосДоошгүй  | ОНТ,ХХО | - | 2016-2020 | АЗДТГ | ХАҮТ |
| 430 | 5.5.3. Бургастайн боомтын дэд бүтцийг сайжруулж, байнгын ажиллагаатай болгох асуудлыг судалж, шийдвэрлүүлнэ. | Нарансэвстэйн боомтыг сэргээн нээх боломжийг судалж, эрх зүйн орчныг бий болгох талаар холбогдох байгууллагуудад уламжилна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | - | - | - | 2016-2020 | АЗДТГ | ГХЯ |
| 431 | Бургастайн боомтод дэд бүтцийг бий болгох асуудлыг шийдвэрлэнэ. | Инженерийн шугам сүлжээний урт | - | УТ, ОНТТөсөл хөтөлбөр, ХХО | - | 2016-2020 | АЗДТГ | Гаалийн алба |
| 432 | Бургастай боомтод ариутгалын хөл ванн байгуулна. | - | Хилээр орж, ирж буй тээврийн хэрэгсэл халдваргүй-жүүлэгдэнэ. | Төсөл хөтөлбөр | - | 2017-2018 | МХГ | АЗДТГ |
| 433 | 5.5.4. Монгол Улсад суугаа элчин сайдын яам, олон улсын болон төсөл хөтөлбөрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллана. | Аймагт гадаадын байгууллагын санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллана. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Хөрөнгө оруулалт нэмэгдэнэ. | - | - | 2016-2020 | АЗДТГ | - |

**ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ**

ААН-Аж ахуйн нэгж

АБАХ-Аймгийн бэлчээр ашиглагчдын холбоо

АЗДТГ-Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

АЗДҮАХ-Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

АОНХС- Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан

АТХ-Аймгийн Тогоочдын холбоо

АТТ-Авто тээврийн төв

АХТҮГ-Алтай хотын тохижилт, үйлчилгээний газар

 АХЦБ-Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого

БХНСЗ-Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал

 БНХАУ-Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс

 БОАЖГ-Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

 БСУГ-Боловсрол, соёл урлагийн газар

 БТСГ-Биеийн тамир, спортын газар

БАХ-Бэлчээр ашиглагчдын хэсэг

БНҮҮС-Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан

ГХЯ-Гадаад харилцааны яам

 ГХУСАЗСЗ-Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах

 салбар зөвлөл

 ГХБХБГ-Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 ГБХЗХГ-Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

 ГИДЦГ-Говийн их дархан цаазат газар

ДЗМОУБ- Дэлхийн зөн монгол олон улсын байгууллага

ДБХС-Дэлхийн байгаль хамгаалах сан

ЖДҮДС – Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сан

 ЗГҮАХ-Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

ЗХАНЗХ- Зүүн Хойд Азийн Нутгийн Захиргаадын Холбоо

 МХГ-Мэргэжлийн хяналтын газар

 МУЗГ-Монгол Улсын Засгийн газар

МЗЭС –Монголын Зохиолчдын эвлэлийн салбар

МСҮТ-Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

МЭАХЗ – Мал эрүүлжүүлэх арга хэмжээний зардал

 НЭ-Нэгдсэн эмнэлэг

ОНТ- Орон нутгийн төсөв

ОНӨГ-Орон нутгийн өмчийн газар

 ОНЗС-Орон нутгийн замын сан

ОБГ-Онцгой байдлын газар

ОУБ-Олон улсын байгууллага

ОНӨААТҮГ-Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар

СОНХС- Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан

СХС – Сум хөгжүүлэх сан

СДОА-Сум дундын ойн анги

СТСХ-Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

 СХАА-Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

СХЗХ-Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

 СӨТ-Сум, өрх тосгон

 СЭМТ-Сумын эрүүл мэндийн төв

 ТАСЗ-Төрийн албаны салбар зөвлөл

ТББНЗ-Төрийн бус байгууллагын нэгдсэн зөвлөл

ТЗУХ-Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

ТОСК-Төрийн орон сууцны корпораци

ТӨХК-Төрийн өмчит хувьцаат компани

ТХГН-Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

ТХГНХЗ-Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын

 захиргаа

 ТЭЗҮ-Техник эдийн засгийн үндэслэл

ТЭДС- Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан

УЦУОШГ-Ус, цаг уур орчны шинжилгээний газар

 ҮҮХХ-Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хоршоодын холбоо

ХХАХЗ- Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардал

 ХААХХ-Хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын холбоо

ХАҮТ-Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим

ХХО- Хувийн хөрөнгө оруулалт

ХХҮГ-Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

ХХААГ-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

ХЭДС-Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан

 ХБИХ-Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо

ХОХБТХ-Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс

ЦДАШ-Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам

 ШУӨЗО-Шинжаан Уйгарын Өөртөө Засах орон

 ШҮГ-Шуудан үйлчилгээний газар

 ЭМГ-Эрүүл мэндийн газар

 ЭМТ-Эрүүл мэндийн төв

 ЭМНДХ-Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс

 ЭНЗ-Эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн зөвлөл

 ---oOo---